## Przedmiar 1
Załącznik nr 2
KOSZTORYS OFERTOWY na za mówienie pn.:
Odwodnienie drogi powiatowej 3512W Urbanów - Stare Zawady - Jedlińsk
w miejscowości Nowe Zawady
LP | Numer ST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | J.M. | Ilość | Cena Jed.- PLN | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x
|  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | x | x | x | x
1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 1 |  | 0
2 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym ( zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej) | szt | 4 |  | 0
|  | Rozbiórki elementów dróg i ulic | x | x | x | x
3 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe | m | 130 |  | 0
4 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe | m3 | 7 |  | 0
5 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grubości średnio 10 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki poza teren budowy, | m2 | 260 |  | 0
6 | D-01.02.04 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm konserwacja przepustu drogowego | m | 10 |  | 0
7 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości średnio 10 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m2 | 7 |  | 0
8 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/łamanego o grub. ok 10 cm z transportem urobku poza teren budowy | m2 | 7 |  | 0
|  | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x
Rowy odwadniające
9 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów z transportem urobku poza teren budowy konserwacja istniejących rowów oraz ścinka poboczy | m3 | 1010 |  | 0
10 | kalkulacja wł. | Docieplenie wodociągu płytami styropianowymi o gęstosci M-30 | m | 390 |  | 0
11 | kalkulacja wł. | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt | 10 |  | 0
12 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi grubości 8.0 cm | m2 | 65 |  | 0
13 | D-06.01.01 | Plantowanie skarp i dna wykopów | m2 | 3650 |  | 0
14 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | 3650 |  | 0
|  | Odwodnienie | x | x | x | x
|  | Przepusty pod zjazdami | x | x | x | x
15 | D-06.02.01a | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod rury przepustów | m2 | 115 |  | 0
16 | D-06.02.01a | Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa | m3 | 24 |  | 0
17 | D-06.02.01a | Przepusty rurowe rury HDPE karbowane o średnicy 30 cm | m | 275 |  | 0
18 | D-06.02.01a | Przepusty rurowe rury HDPE karbowane o średnicy 40 cm | m | 12 |  | 0
19 | D-06.02.01a | Zasypanie i zagęszczenie przepustów obsypka piaskowa | m3 | 24 |  | 0
20 | D-06.02.01a | Scianki czołowe z brukowca - kamień polny układany na betonie C8/10 | m3 | 11 |  | 0
|  | Przepusty pod koroną drogi | x | x | x | x
20 | D-03.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod rury przepustów | m2 | 10 |  | 0
21 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa | m3 | 2 |  | 0
22 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe rury karbowane OPTIMA PEHDo średnicy 60 cm | m | 7 |  | 0
23 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm | szt | 2 |  | 0
24 | D-03.01.01 | Oczyszczenie przepustów o średnicy 60 cm | m | 8.5 |  | 0
|  | Zjazdy | x | x | x | x
25 | D-04.01.01 D-08.04.01 | Wykonanaie koryta na całej szerokości zjazdu głębokości 20 cm | m2 | 844 |  | 0
26 | D-08.03.01 D-08.04.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 4 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 70 |  | 0
27 | D-08.01.01 D-08.04.01 | Krawężniki betonowe o wymiar ach 15x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 98 |  | 0
28 | D-04.04.02 D-08.04.01 | Podbodowa z kruszywa łamanego 0/63 mm warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 844 |  | 0
29 | D-05.02.01 D-08.04.02 | Nawierzchnia (podbodowa) zjazdówz kruszywa łamanego 0/31.5 mm warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 844 |  | 0
30 | D-05.03.23 D-08.04.02 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 180 |  | 0
|  | Podbudowa | x | x | x | x
Podbudowa na przepuście
31 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża po warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 7 |  | 0
32 | D-04.04.02 | Podbodowa z kruszywa łamanego 0/63 mm warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 7 |  | 0
33 | D-04.04.02 | Podbodowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 7 |  | 0
34 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0.8 kg/m2 | m2 | 7 |  | 0
|  | NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO | x | x | x | x
|  | Roboty nawierzchniowe | x | x | x | x
35 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z AC 16 W warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 7 |  | 0
36 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej zużycie emulsji 0.5 kg/m2 | m2 | 7 |  | 0
37 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z AC 11 S warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 7 |  | 0
38 | D-05.02.01 | Nawierzchnia poboczy z kruszywa rozścielana mechanicznie grubośc po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 4 |  | 0
| Razem wartośc kosztorysu |  |  |  |  | 0
| Wartość podateku Vat 23% |  |  |  |  | 0
| Razem wartość kosztorysu z podatkiem Vat |  |  |  |  | 0
……………………………………………………………
/podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/