Załącznik nr 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

umowa zawarta w dniu ……….. roku pomiędzy:

Powiatem Radomskim ul. Władysława Domagalskiego 7, 26-600 Radom 
NIP: 9482604208, Regon: 670223110

w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24 , 26-600 Radom reprezentowany przez Joannę Chojnacką - Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych zwany w dalszej części umowy „Zamawiający”

a

……………………………………………. ………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………..………….

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 2015 r. Dz. U. poz. 2164 ze zm.) i w sprawach w niej nie uregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami  budowlanymi związanymi z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy realizacji zamówienia o nazwie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza – Radom (VI Etap) od km 7+110,00 do km 11+271,70 oraz od km 19+500,00 do km 20+457,90.

§ 2

1. Okres   sprawowania   nadzoru   inwestorskiego   ustala   się   do   dnia  31 sierpnia 2017  roku,     nie  krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających  z odbioru             końcowego    nadzorowanych robót wyszczególnionych w § 1 niniejszej umowy oraz  w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady  udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych                              na   okres 7 lat, zgodnie  z §  16 umowy nr………………………………………………………….

2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu  sprawowania nadzoru inwestorskiego      określonego w § 1 w przypadku przedłużenie terminu wykonania zamówienia na roboty budowlane zgodnie  z §  4 ust 3 w/w umowy. Zmiany terminu zakończenia nie będą powodować zmiany wynagrodzenia za pełnienie nadzoru.

§ 3

1.   Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 Wykonawca otrzyma   wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto w wysokości         …………….…….zł.

podatek   VAT 23%        ……..….………. zł.

brutto w wysokości       ………………… zł.

2. W wynagrodzeniu  określonym w ust. 1  mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na adres:

Nabywca:

Powiat Radomski, ul. Władysława Domagalskiego 7, 26-600 Radom

NIP 9482604208

Odbiorca /Płatnik:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24, 26-600 Radom

4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół  odbioru  końcowego  inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza – Radom (VI Etap) od km 7+110,00 do km 11+271,70 oraz od km 19+500,00 do km 20+457,90.

§ 4

Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zobowiązuje się:

1. Dostarczyć Wykonawcy kserokopię umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

2. Dostarczyć komplet zatwierdzonej dokumentacji projektowej dotyczącej nadzorowanych robót.

3. Dostarczyć pozwolenie na prowadzenie robót.

4. Zawiadomić organ nadzoru budowlanego o powierzeniu nadzoru inwestorskiego.

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Wykonawca  wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu ………………………., posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………………. wydane przez…………………………………….

- Zmiana przez Wykonawcę osoby wyznaczonej do pełnienia nadzoru inwestorskiego wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zlecony nadzór inwestorski wykonany został  zgodnie z dokumentacją  projektową,  obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób wyznaczonych przez niego do pełnienia nadzoru inwestorskiego, jak za własne działania i zaniechania.

§ 6

1.  Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełen zakres czynności związanych            z realizacją zadania, określonych w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z  dnia  7  lipca  1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

Ponadto do obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:

- dbanie o interesy  Zamawiającego przez podejmowanie czynności zapewniających  techniczną poprawność realizowanego zadania, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,

- pobyt na terenie budowy oraz w siedzibie Zamawiającego  w zależności od rzeczywistych potrzeb oraz stawianie się na każdorazowe  wezwanie Zamawiającego,

- informowanie  na bieżąco Zamawiającego o postępie realizacji zadania w tym raz w miesiącu przekazywanie pisemnej informacji o postępie realizacji zadania,

- dyspozycyjność, w tym przez kontakt telefonii komórkowej,

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót,                 w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy,

- żądanie  od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek lub ponownego   wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych                   w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z obowiązującymi normami i przepisami,

- kontrola  jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności                              z obowiązującymi normami, przepisami, specyfikacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej,

- zgłaszanie projektantowi i Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu sygnalizowanych przez Wykonawcę  robót budowlanych i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,

- zajecie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do pierwotnie przyjętych, wnioskowanych przez Wykonawcę,

- niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o zajętym stanowisku względem podjętych działań, o których mowa w pkt. 9,

- kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, w tym sprawdzanie faktur Wykonawcy  robót    budowlanych, dokumentów załączonych do rozliczenia robót,

- sprawdzanie i ewentualna korekta pod względem ilościowym, nakładów i zastosowanych cen wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót,

- udział w odbiorze końcowym inwestycji, a także odbiór ostateczny inwestycji  (po upływie gwarancji jakości i rękojmi za wady)

- w ramach czynności wymienionych w pkt. 13 i 14 Inspektor Nadzoru sprawujący nadzór zobowiązuje się do:

a)   stwierdzenia gotowości do odbioru

b)   przygotowanie  rozliczenia końcowego zadania zgodnie z wymogami Zamawiającego,

c)   przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

d) dokonanie odbioru ostatecznego po upływie gwarancji, ustalonego w umowie                                 z wykonawcą    robót budowlanych,

2. Nadzorowanie usuwania ewentualnych wad i niedoróbek stwierdzonych przy odbiorze oraz                      w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady.

§ 7

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie  30 dni, w przypadku  nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę po dwukrotnym pisemnym upomnieniu przez Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia netto,                   o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,   w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia w wysokości ustawowej.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto                     o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę        z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Za stwierdzone przez Zamawiającego niewłaściwe pełnienie nadzoru przez Wykonawcę                           w zakresie realizacji robót (np. zgoda na wykonanie robót lub odbiór robót o parametrach niezgodnych z dokumentacją projektową lub obowiązującymi przepisami, brak odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu itp.) zapłaci on kary umowne Zamawiającemu                            w wysokości 800 zł. za każde stwierdzone niewłaściwe pełnienie nadzoru. Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o stwierdzonym fakcie niewłaściwego pełnienia nadzoru                    i naliczaniu kary.

- Za stwierdzone przez Zamawiającego niewłaściwe pełnienie nadzoru przez Inspektora Nadzoru                w zakresie dokumentacji związanej z realizacją np. opóźnienie w przedłożeniu Zamawiającemu wymaganej przez umowę dokumentacji, za niekompletność przekazanej Zamawiającemu dokumentacji do odbioru ostatecznego  Wykonawca  zapłaci kary umowne  Zamawiającemu                  w wysokości 300 zł. za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do dnia uzupełnienia  dokumentacji. Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o stwierdzonym fakcie niewłaściwego pełnienia nadzoru i naliczeniu kary.

- W razie wystąpienia  szkody Zamawiający może domagać się oprócz kary umownej odszkodowania na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy kodeksu    cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy     pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                           Wykonawca: