## kosztorys MCE
Formularz 2.2. do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY na zamówienie pn.:
Przebudowa ulicy Wójtowskiej w Iłży w ciągu drogi powiatowej nr 3548W Iłża – Wólka Gonciarska na odcinku długości 1 437,44 m od km 0+000 do km 1+437,44
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość zł | Wartość
[5 empty] | (zł) | (5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Rozdział | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | Element | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1.1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 1.44 |  | 0 | 0
1.1.2 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej | szt | 4 |  | 0
1.2 | Element | Rozbiórki elementów dróg ogrodzeń i przepustów
1.2.1 | Kalkulacja własna | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymianą uszkodzonych ram i pokryw | szt | 14 |  | 0
1.2.2 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki | m2 | 9015 |  | 0
1.2.3 | D-01.02.04 | Rozebranie przykanalików rurowych - rury betonowe o średnicy 20 cm z wykonaniem robót ziemnych na odkład | m | 220 |  | 0
1.2.4 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z ławą betonową z transportem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m | 2989 |  | 0
1.2.5 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych, kostki brukowej na posypce piaskowej z transportem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m2 | 3593.2 |  | 0
1.2.6 | D-01.02.06 | Rozebranie obrzeży trawnikowych z transportem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m | 2105 |  | 0
1.2.7 | D-01.02.04 | Roboty remontowe cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 45 |  | 0
1.2.8 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy grubość podbudowy zmienne od 8 do 25 cm z transportem materiału z rozbiórki | m2 | 9015 |  | 0
1.2.9 | D-01.02.04 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych A120PS śr do 120 mm na kablach telefonicznych | m | 530 |  | 0
1.2.10 | D-01.02.04 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PCW o śr 140 mm na kablach energetycznych | m | 110 |  | 0
2 | Rozdział | ROBOTY ZIEMNE
2.1 | Element | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
2.1.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z transportem urobku w obrębie lub poza teren budowy kategoria gruntu III | m3 | 2343.9 |  | 0 | 0
2.1.2 | D.02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników z transportem urobku poza teren budowy | m2 | 2505.6 |  | 0
2.1.3 | D.02.01.01 | Ręczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni pod zatokę postojowa głębokości 20 cm z transportem urobku poza teren budowy | m2 | 101 |  | 0
3 | Rozdział | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 | Element | Remont odcinków kanalizacji deszczowej
3.1.1 | D.03.02.01 | Przykanalik z rur PVC 160 SN8 z wykonaniem robót ziemnych na odkład na podsypce z wykonaniem zasypki piaskowej gr. 20 cm | m | 220 |  | 0
3.1.2 | D.02.01.01 | Zasypanie wykopów | m3 | 88 |  | 0
3.1.3 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla krat ściekowych ulicznych z wymianą elementów uszkodzonych 12 szt | szt. | 44 |  | 0
3.1.4 | D.03.02.01 | Regulacja pozioma studzienek dla krat ściekowych ulicznych z wymianą na nowe elementy | szt | 43 |  | 0
3.1.5 | D.10.01.05 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 139 |  | 0
3.1.6 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa stydzienek dla włazów kanałowych | szt | 20 |  | 0
3.1.7 | D.03.02.01 | Demontaż i montaż uszkodzonych pokryw żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie | szt | 5 |  | 0
3.1.8 | D.03.02.01 | Przebudowa studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3,0 m | szt | 1 |  | 0
4 | Rozdział | ZJAZDY
4.1 | Element | Zjazdy przez chodnik
4.1.1 | D.04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 25 cm z profilowanie i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem gruntu poza teren budowy | m2 | 1087.6 |  | 0
4.1.2 | D.08.02.02 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1087.6 |  | 0
4.1.3 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1087.6 |  | 0
4.1.4 | D.04.01.02 | Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego zagęszczona mechanicznie grubości 10 cm | m2 | 1087.6 |  | 0
5 | Rozdział | PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
5.1 | Element | Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
5.1.1 | D.04.04.02 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 9015 |  | 0
5.1.2 | D.04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5MPa z dowozu gr. 18 cm | m2 | 9015 |  | 0
5.1.3 | D.04.10.01 | Podbudowa z mieszanki MCE gr. 15 cm z doziarnieniem w ilości 20% materiału z rozbiórki | m2 | 9015 |  | 0
5.1.4 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm chodnik | m2 | 2505.6 |  | 0
5.1.5 | D.04.06.01a | Podbudowa betonowa bez dylatacji grubość warstwy po zacęszczeniu 20 cm beton C15/20 pod nawierzchnie z kostki kamiennej - zatoka autobusowa | m2 | 101 |  | 0
5.1.6 | D.04.01.02 | Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego zagęszczona mechanicznie grubości 15 cm | m2 | 101 |  | 0
5.2 | Element | Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5.2.1 | D.05.03.05 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno | m2 | 9015 |  | 0
5.2.2 | D.05.03.05 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej | m2 | 9015 |  | 0
5.2.3 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 8,0 cm | m2 | 9015 |  | 0
5.2.4 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z AC 11S warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4,0 cm | m2 | 9015 |  | 0
5.2.5 | D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej niereguralnej o wysokości 15/17 cm na podsy | m2 | 101 |  | 0 | 0
6 | Rozdział | ELEMENTY ULIC I CHODNIK |  |  |  |  | 0
6.1 | Element | Krawężniki betonowe
6.1.1 | D.08.01.01 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, krawężniki betonowe wystające 20x30 cm, ława z oporem, beton C12/15 w ilości 0,07m3/mb, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 w tym 777 m najazdowe | m | 2897 |  | 0
6.1.2 | D.08.01.01 | Krawężniki kamienne granitowe20x30 cm na podsypce cementowo piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej | m | 92 |  | 0 | 0
6.1.3 | D.04.02.01 | Warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie grubości 10 cm chodniki | m2 | 2505.6 |  | 0
6.1.4 | D.08.03.01 | Chodmiki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem szare | m2 | 2505.6 |  | 0
6.1.5 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 2105 |  | 0
7 | Rozdział | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  | 0
7.1 | Element | Oznakowanie pionowe
7.1.1 | D-07.02.01 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych | szt | 16 |  | 0
7.1.2 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt | 29 |  | 0
7.1.3 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych folia I typu wg projektu stałej organizacji ruchu | szt | 23 |  | 0
7.1.4 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych folia II typu wg projektu stałej organizacji ruchu | szt | 11 |  | 0
7.2 | Element | Oznakowanie poziome
7.2.1 | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbą akrylowa grubowarstwowa gładka wg projektu stałej organizacji ruchu | m2 | 238.42 |  | 0 | 0
7.3 | Element | Bariery ochronne stalowe
7.3.1 | 07.05.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m typowe przed szkołą wg projektu stałej organizacji ruchu | m | 5 |  | 0 | 0
8 | Rozdział | INNE ROBOTY
8.1.1 | D.06.01.01 | Obsianie nasionami trawy gruntu rodzimego z plantowaniem i oczyszczeniem | m2 | 900 |  | 0
9 | Rozdział | ROBOTY ElEKTRYCZNE
9.1 | KNR -W-4-03 1150-03 | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych pojedynczych o dł. Do 10 m obmiaru | szt | 1 |  | 0
9.2 | KNR -W-4-03 1150-02 | Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju 35-50 mm2 bez demontażu izolacji z przeznaczeniem na złom AL. 3x35+2x25 | km | 0.1 |  | 0
9.3 | KNR -5-031 0302-05 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 10 m bez belek ustojowych w terenie płaskim kat gr. I - II | szt | 1 |  | 0
9.4 | KNR -5-10 0901-01 | Montaż przewodów o przekroju do 50 mm2 rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia 3xAL3x35+2x25 | km | 0.03 |  | 0
9.5 | KNR -4-03 0809-03 | Wymiana przyłączy lub przewodów wykonanych przewodami nieizolowanymi o przekroju do 50 mm2 z podnośnika AsxSn 4x25 | m | 30 |  | 0
9.6 | KNR -5 0907-05 | Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III fi 20 | m | 24 |  | 0
9.7 | KNR -4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 1 |  | 0
10 | Rozdział | ROBOTY TELETECHNICZNE
10.1 | KNR 5-02 0302-01 | Przełożenie poza obręb jezdni kanalizacji kablowej 3-otworowej wraz z istniejącymi kablami oraz robotami ziemnymi na odcinkach 0+035-0+075, 0+228-0+245, 0+335-0+380, 0+570-0+630, 0+692, 0+880-0+920. Przesunięcie od 10 do 50 cm | km | 0.203 |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0
Podatek VAT - 23% | [5 empty] | 0
Ogółem wartość kosztorysowa robót | [5 empty] | 0
…………………………………………………...…………..
(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)