## 01_2012
Formularz 2.1. do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi powiatowej nr 3501W Wrzeszczów – Wrzos - Domaniów km 0+000 - km 0+266; km 0+287 - km 0+435; km 1+206 - km 1+571, gmina Przytyk
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość zł | Wartość
[5 empty] | (zł) | (5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.82 | 0 | 0 | 0
ROBOTY ZIEMNE
2 | D-01.02.01 | Wycinka krzaków zlokalizowanych w rowach wraz z transportem poza teren budowy | ha | 0.02 | 0 | 0
3 | D-02.01.01 | Wykopy wykonywane w gruncie kat I-II z transportem urobku w obrębie lub odwozem poza teren budowy | m3 | 200 | 0 | 0
4 | D-04.01.01 | Plantowanie i obrobienie na czysto skarp i dna rowów | m2 | 3998.8 | 0 | 0
5 | D-06.03.01a | Umocnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczniu średnio 10 cm, | m2 | 1588 | 0 | 0
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
6 | D – 08.05.01 | Ułożenie korytka na dnie rowu z elementów prefabrykowanych typu "kolejowego" na podsypce z ławy zwirowej gr. 15 cm | m | 50 | 0 | 0
7 | D –06.01.01 | Umocnienie skarp 0,4 m płytami ażurowymi 60x40x10 cm Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka cementowo-piaskowa 5cm | m2 | 50 | 0 | 0
8 | D – 03.01.03 b | Oczyszczanie rowów przydrożnych i przepustów z namułu. Grubość namułu do 30 cm i do 50% średnicy przepustu | m | 1150 | 0 | 0
BUDOWA PRZEPUSTU
9 | D 01.02.04 | Rozbiórka konstrukcji nawierzchni | m | 10 | 0 | 0
10 | D-03.01.03a | Ułożenie przepustu rurowego PEHD o średnicy 60 cm pod drogą na ławie żwirowej, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m | 9 | 0 | 0
11 | D - 03.01.01 | Przepust rurowy -wykonanie ścianek czołowych dla rury Fi·60·cm | szt | 2 | 0 | 0
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
12 | D-05.03.05 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej | m2 | 8242 | 0 | 0
13 | D-05.03.05 | W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC W 16, średnia grubość warstwy 6 cm (150kg/m2) | m2 | 4031 | 0 | 0
14 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC S 11, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm | m2 | 4211 | 0 | 0 | 0
NAPRAWA PRZEŁOMÓW
15 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane na jezdni głębokość 30 cm w gruncie kat.I-IV (przełomy + przepust) 140 +10 | m2 | 150 | 0 | 0
16 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach , grubość po zagęszczeniu 10 cm (przełomy + przepust) 140 +10 | m2 | 150 | 0 | 0
17 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63, grubość 20 cm (przełomy + przepust) 140 +10 | m2 | 150 | 0 | 0 | 0
REMOTY WŁĄCZEŃ DRÓG LOKALNYCH
18 | D-04.01.01 | Korytowanie gł. 30 cm, wykonywanie mechaniczne w gruncie kat. II-VI | m2 | 90 | 0 | 0
19 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 90 | 0 | 0
20 | D-04.04.02 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 90 | 0 | 0
REMONT ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH
21 | D – 04.01.01 | Koryta o głębokości 30 cm na całej szerokości zjazdu wykonywane w gruncie kat. II-IV | m | 231 | 0 | 0
22 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 231 | 0 | 0
23 | D-04.04.02 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 231 | 0 | 0
24 | D-06.02.01 | Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40 cm | szt. | 22 | 0 | 0
25 | D-06.02.01 | Rury PEHD o średnicy 40 cm przepustów pod zjazdami wraz z wykonaniem ławy | m. | 72 | 0 | 0
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
26 | D-04.01.01 | Koryta o głębokości30 cm na jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategori II-IV | m2 | 120 | 0 | 0
27 | D – 08.05.01 | Ułożenie ścieku z elementów prefabrykowanych typu "mulda" o głębokości 3 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 120 | 0 | 0
|  |  |  | Wartość robót bez podatku Vat |  | 0
|  |  |  | Wartość podatku Vat |  | 0
|  |  |  | Wartość robót brutto |  | 0
…………………………………………………….
(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)