## PRZEDMIAR
Zał. nr 4 do SIWZ
P R Z E D M I A R R O B Ó T
"Remont mostu na rzece Modrzejowica w ciągu drogi powiatowej nr 3536W Odechów - Kowalków - Sienno w km 2+100 w miejscowości Niedarczów "
| Numer |  | Wyszczególnienie | j. m. | ilość
Lp. | Specyfikacji |  | elementów
| Technicznej |  | rozliczeniowych
| D.01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| D.01.02.00 |  | Karczowanie + humus + rozbiórki
1 | D.01.02.03 |  | WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | -
1.1 | D.01.02.03 | 11 | Rozbiórki obiektów | rycz. | 3
|  |  | Rozbiórka nawierzchni ¨1 |  | 1
|  |  | Rozbiórka kap chodnikowych ¨1 |  | 1
|  |  | Demontaż balustrad betonowych ¨1 |  | 1
| M.22.00.00 |  | KORPUSY PODPÓR
| M.22.51.00 |  | P o d p o r y b e t o n o w e
2 | M.22.51.20 |  | NAPRAWY POWIERZCHNI BETONOWYCH PODPÓR ZAPRAWAMI TYPU PCC | m2
2.1 | M.22.51.20 | 11 | Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC | m2 | 76.3
|  |  | PODPORY ¨2*1,8*(0,6+10)*2 |  | 76.3
| M.23.00.00 |  | USTROJE NOŚNE
| M.23.01.00 |  | U s t r o j e n o ś n e ż e l b e t o w e
3 | M.23.01.01 |  | USTRÓJ NOŚNY ŻELBETOWY | m3
3.1 | M.23.01.01 | 17 | wykonanie ustroju płytowego z betonu klasy B-45 | m3 | 8
|  |  | wykonanie przeciwspadku ¨0,2*20*2 |  | 8
3.2 | M.23.01.01 | 64 | osadzenie znaków wysokościowych w konstrukcji | szt. | 10
|  |  | ¨10 |  | 10
3.3 | M.23.01.01 | 98 | wykonanie zbrojenia ustroju płytowego ze stali klasy A-IIIN | kg | 1328
|  |  | ¨2*664 |  | 1328
| M.23.30.00 |  | K a p y c h o d n i k o w e
4 | M.23.30.05 |  | KAPA CHODNIKOWA "NA MOKRO" | m3
4.1 | M.23.30.05 | 11 | wykonanie kapy chodnikowej "na mokro" z betonu klasy B-30 | m3 | 14
|  |  | ¨2*0,35*20 |  | 14
4.2 | M.23.30.05 | 65 | osadzenie kotew zamocowań balustrad, barier, latarni itp. | kg | 800
|  |  | ¨2*20*20 |  | 800
4.3 | M.23.30.05 | 98 | wykonanie zbrojenia kapy ze stali klasy A-IIIN | kg | 2046
|  |  | ¨2*1023 |  | 2046
| M.23.51.00 |  | P r z ę s ł a b e t o n o w e
5 | M.23.51.20 |  | NAPRAWY POWIERZCHNI BETONU PRZĘSEŁ ZAPRAWAMI TYPU PCC | m2
5.1 | M.23.51.20 | 13 | Wykonanie naprawy powierzchni betonu przęseł zaprawami typu PCC | m2 | 458.4
|  |  | ¨(20*10+5*20*2*,7+3*10*2*,7)*1,2 |  | 458.4
| M.24.00.00 |  | ŁOŻYSKA
| M.24.04.00 |  | ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE
6 | M.24.04.01 |  | ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE | szt.
6.1 | M.24.04.01 | 51 | montaż łożysk elastomerowych niekotwionych o nośności do 600 kN | szt. | 10
|  |  | ¨10 |  | 10
| M.25.00.00 |  | URZĄDZENIA DYLATACYJNE
| M.25.01.00 |  | D y l a t a c j e s z c z e l n e
7 | M.25.01.03 |  | ELASTYCZNE PRZEKRYCIE DYLATACYJNE (bitum modyf. polimerami) | m
7.1 | M.25.01.03 | 52 | wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 50 mm | m | 20
|  |  | ¨2*10 |  | 20
| M.26.00.00 |  | ODWODNIENIE
| M.26.01.00 |  | O d w o d n i e n i e p ł y t y p o m o s t u
8 | M.26.01.02 |  | SĄCZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI | szt.
8.1 | M.26.01.02 | 55 | montaż sączków odwodnienia izolacji - rozwiązanie indywidualne | szt. | 12
|  |  | ¨2*6 |  | 12
8.2 | M.26.01.02 | 61 | wiercenie otworów śred. fi 52mm pod sączki w płycie pomostu | m | 8.4
|  |  | ¨2*6*0,7 |  | 8.4
9 | M.26.01.03 |  | DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI | m
9.1 | M.26.01.03 | 54 | wykonanie drenów z geowłókniny | m | 49
|  |  | ¨20*2+,5*18 |  | 49
| M.26.02.00 |  | O d p r o w a d z e n i e ś c i e k ó w
10 | M.26.02.08 |  | ŚCIEKI LINIOWE | m
10.1 | M.26.02.08 | 51 | montaż ścieku liniowego | m | 12
|  |  | ¨2*1,2*5 |  | 12
| M.27.00.00 |  | HYDROIZOLACJA
| M.27.01.00 |  | I z o l a c j e p o w ł o k o w e
11 | M.27.01.01 |  | POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" | m2
11.1 | M.27.01.01 | 53 | wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" | m2 | 40
|  |  | ¨4*10 |  | 40
| M.27.02.00 |  | I z o l a c j e a r k u s z o w e
12 | M.27.02.01 |  | IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ - UKŁADANA NA POWIERZCHNIACH BETONOWYCH | m2
12.1 | M.27.02.01 | 51 | wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych - 1 x papa | m2 | 80
|  |  | ustrój ¨2*2*20 |  | 80
| M.28.00.00 |  | WYPOSAŻENIE POMOSTU
| M.28.05.00 |  | B a r i e r y o c h r o n n e s z t y w n e
13 | M.28.05.01 |  | BARIERY OCHRONNE STALOWE - "SZTYWNE" | m
13.1 | M.28.05.01 | 55 | montaż barier stalowych - sztywnych z poręczą | m | 40
|  |  | ¨2*20 |  | 40
| M.28.15.00 |  | K r a w ę ż n i k i
14 | M.28.15.01 |  | KRAWĘŻNIKI KAMIENNE | m
14.1 | M.28.15.01 | 51 | ustawienie krawężników kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych | m | 40
|  |  | ¨2*20 |  | 40
14.2 | M.28.15.01 | 54 | ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej | m | 8
|  |  | ¨4*2 |  | 8
| M.29.00.00 |  | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
| M.29.03.00 |  | R o b o t y z i e m n e w r e j o n i e p r z y c z ó ł k ó w
15 | M.29.03.01 |  | ZASYPKA PRZYCZÓŁKA | m3
15.1 | M.29.03.01 | 11 | wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka gruntem niespoistym | m3 | 119
|  |  | Wykonanie stożka ¨4*17*2,5*,7 |  | 119
| M.29.10.00 |  | S c h o d y
16 | M.29.10.01 |  | SCHODY NA SKARPIE DLA OBSŁUGI | m
16.1 | M.29.10.01 | 11 | wykonanie schodów na skarpie dla obsługi - jednobiegowe, prostopadłe do osi drogi, z elem. prefabrykowanych | m | 11
|  |  | ¨2*5,5 |  | 11
| M.29.15.00 |  | U m o c n i e n i e s k a r p s t o ż k ó w p r z y c z ó ł k o w y c h
17 | M.29.15.03 |  | UMOCNIENIE SKARP STOŻKÓW PRZYCZÓŁKOWYCH MATAMI POLIMEROWYMI, HUMUSOWANIEM I OBSIANIEM TRAWĄ | m2
17.1 | M.29.15.03 | 11 | wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych matą polimerową, humusowaniem i obsianiem trawą | m2 | 78.4
|  |  | ¨4*14*1,4 |  | 78.4
| M.30.00.00 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
| M.30.01.00 |  | N a w i e r z c h n i e j e z d n i m o s t o w y c h
18 | M.30.01.02 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI MOSTOWEJ Z BETONU ASFALTOWEGO - MODYFIKOWANEGO | m2
18.1 | M.30.01.02 | 52 | wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyf. - warstwa wiążąca grub. 5 cm | m2 | 28
|  |  | ¨2*0,7*20 |  | 28
18.2 | M.30.01.02 | 54 | wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyf. - warstwa ścieralna grub. 3 cm | m2 | 140
|  |  | ustrój ¨7*20 |  | 140
| M.30.05.00 |  | N a w i e r z c h n i e c h o d n i k ó w m o s t o w y c h
19 | M.30.05.06 |  | NAWIERZCHNIA CHODNIKA POLIURETANOWO-EPOKSYDOWA | m2
19.1 | M.30.05.06 | 14 | wykonanie powłoki zabezpieczającej powierzchnię betonu o gr 3mm z PUR z modyfikacjami EP | m2 | 52
|  |  | ¨2*20*1,3 |  | 52
| M.30.20.00 |  | Z a b e z p i e c z e n i e a n t y k o r o z y j n e b e t o n u
20 | M.30.20.05 |  | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW. BETONOWYCH - ZAMKNIĘCIE POWIERZCHNI O GRUBOŚCI POWŁOKI 0.05<d<0.3 mm | m2
20.1 | M.30.20.05 | 11 | wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub. 0.05<d<0.03 mm - dyspersją polimerową | m2 | 460
|  |  | ¨460 |  | 460
koniec | koniec | koniec