## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT
Część 1 - „Remont mostu na rzece Wiązownica w msc. Wrzos w ciągu drogi powiatowej nr 3334W Wir – Goszczewice - Przytyk w km 4+331”
Lp | nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robot | Jednostka | Ilość jednostek
Roboty przy ustroju nośnym
1. | M.30.01.03 | Oczyszczanie strumieniowo ścierne powierzchni betonowych | m2 | 73.84
2. | M.30.01.03 | Uzupełnianie ubytków zaprawami PCC | m2 | 73.84
3. | M.27.15.01 | Pokrycie powłokami akrylowymi powierzchni betonowych | m2 | 73.84
4. | M.30.01.03 | Oczyszczanie strumieniowo ścierne powierzchni stalowych | m2 | 9.36
5. | M.30.01.02 | Pokrycie powłokami ochronnymi powierzchni stalowych | m2 | 9.36
Roboty przy wyposażeniu i nawierzchni
6. | M.28.02.01 | Barieroporęcze stalowe z pochwytem na obiekcie | m | 24.9
7. | M.28.02.01 | Barieroporęcze stalowe z pochwytem na dojazdach | m | 32
8. | M.31.01.06 | Demontaż istniejących balustrad | m | 29.9
9. | M.15.04.03 | Nawierzchnia epoksydowa gr. 5mm | m2 | 17.89
10 | M.15.05.11 | Zfrezowanie istniejącej nawierzchni | m2 | 62.49
11 | M.15.03.01 | Warstwa ścieralna nawierzchni SMA 8S gr. 4cm | m2 | 62.49
12 | M.15.03.02 | Warstwa wiążąca nawierzchni MA 11 gr. 5cm | m2 | 62.49
13. | M.27.02.01 | Montaż izolacji papa termozgrzewalna gr.1cm | m2 | 56.45
14 | M.18.01.01 | Montaż dylatacji bitumicznej wraz z podporami żelbetowymi | m | 11.36
Roboty przy przyczółkach i korycie potoku
15. | M.30.01.03 | Oczyszczanie strumieniowo ścierne powierzchni przyczółków oraz skrzydełek | m2 | 38.02
16. | M.30.01.03 | Uzupełnienie materiału kamiennego (15% pow.przyczółka) | m2 | 5.7
17 | M.30.01.03 | Uzupełnienie spoin pomiędzy kamieniami pokryć powłokami akrylowymi (5%pow. przyczółka) | m2 | 1.9
18 | M.27.15.01 | Pokrycie powłokami akrylowymi powierzchni betonowych | m2 | 38.02
19 | M.30.01.01 | Oczyszczanie i uporządkowanie koryta rzeki pod mostem i w odległości 5m od krawędzi | sztuka | 1
Uwaga
Poz. 1,2,3 obejmują powierzchnię spodu płyty, belkę podporęczową i górę opaski