## Arkusz1
Przedmiar Robót
Część 2 - „Remont mostu na rzece Wiązownica w msc. Wrzos w ciągu drogi powiatowej nr 3501W Wrzeszczów – Wrzos - Domaniów w km 4+206”
Lp | nrSST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robot | Jednostka | Ilość jednostek
Roboty przy ustroju nośnym mostu
1 | M.30.01.03 | Oczyszczanie strumieniowo ścierne | m2 | 132.6
2 | M.30.01.03 | Uzupełnianie ubytków zaprawami PCC | m2 | 132.6
3 | M.27.15.01 | Pokrycie powłokami akrylowymi powierzchni betonowych | m2 | 132.6
Roboty przy chodnikach i nawierzchni
4 | M.15.04.03 | Montaż kątownika stalowego 5x5cm | kg | 129.88
5 | M.15.04.03 | Nawierzchnia epoksydowa opasek gr. 5mm | m2 | 23.36
6 | M.15.05.11 | Zfrezowanie istniejącej nawierzchni | m2 | 105.74
7 | M.30.01.03 | Uzupełnianie ubytków zaprawami PCC wraz z nadaniem spadków – 10% pow. jezdni | m2 | 10.11
8 | M.27.02.01 | Montaż izolacji papa termozgrzewalna gr.1cm | m2 | 100.89
9 | M.15.03.01 | Warstwa ścieralna nawierzchni SMA 8S gr. 4cm | m2 | 105.74
10 | M.15.03.02 | Warstwa wiążąca nawierzchni MA 11 gr. 5cm | m2 | 105.74
11 | M.28.02.01 | Barieroporęcze stalowe z pochwytem na obiekcie | m | 42.48
12 | M.28.02.01 | Barieroporęcze stalowe z pochwytem na dojazdach | m | 24
13 | M.31.01.06 | Demontaż istniejących balustrad | m | 42.48
14 | M.18.01.01 | Montaż dylatacji bitumicznej wraz z podporami żelbetowymi | m | 16.65
Roboty przy filarze
15 | M.30.01.03 | Oczyszczanie strumieniowo ścierne powierzchni filarów | m2 | 33.42
16 | M.30.01.03 | Uzupełnianie ubytków zaprawami PCC | m2 | 33.42
17 | M.27.15.01 | Pokrycie powłokami akrylowymi | m2 | 32.42
Roboty przy przyczółkach
18 | M.30.01.03 | Oczyszczanie strumieniowo ścierne powierzchni przyczółków oraz skrzydełek | m2 | 31.8
19 | M30.01.05 | Nałożenie warstwy torkretu gr. 4cm na siatce fi12/15 | m2 | 31.8
20 | M.27.15.01 | Pokrycie powłokami akrylowymi | m2 | 31.8
Roboty w korycie rzeki
21 | M.30.01.01 | Oczyszczanie i uporządkowanie koryta rzeki pod mostem i w odległości 5m od krawędzi | m | 15.55
22 | M.30.01.01 | Oczyszczanie umocnienia stożków | kom. | 1