## 01_2012
zał. nr 4 do SIWZ
PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany od km 13+450 do km 15+885, odcinek długości 2 435 m
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka miary | Ilość | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 2.44 | #REF!
ROBOTY ZIEMNE
2 | D-01.02.01 | Wycinka krzaków zlokalizowanych w rowach wraz z transportem poza teren budowy | ha | 0.04
3 | D-04.01.01 | Plantowanie i obrobienie na czysto skarp i dna rowów | m2 | 10714
4 | D-06.03.01a | Umocnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczniu średnio 10 cm, | m2 | 6087.5
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
5 | D –06.01.01 | Umocnienie dna i skarp rowu 0,4 m płytami ażurowymi 60x40x10 cm Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka cementowo-piaskowa 5cm | m2 | 168
6 | D – 03.01.03 b | Oczyszczanie rowów przydrożnych i przepustów z namułu. Grubość namułu do 30 cm i do 50% średnicy przepustu | m | 4870
7 | D – 03.01.03 | Oczyszczanie przepustu 4 Ø 1000 mm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy | m | 50
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
8 | D-05.03.05 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej | m2 | 27488.5
9 | D-05.03.05 | Lokalne wyrównanie nawierzchni bitumicznej MMA z betonu asfaltowego AC W 16 | t | 180
10 | D-05.03.05 | W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC W 16, średnio 150kg/m2 | t | 2079.9
11 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC S 11, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm | m2 | 13622.5
NAPRAWA PRZEŁOMÓW
12 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane na jezdni głębokość 30 cm w gruncie kat.I-IV (przełomy + przepust) 463 +14 | m2 | 477
13 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, grubość po zagęszczeniu 10 cm (przełomy + przepust) 463 +14 | m2 | 477
14 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63, grubość 20 cm (przełomy + przepust) 463 +14 | m2 | 477 | #REF!
REMOTY WŁĄCZEŃ DRÓG LOKALNYCH
15 | D-04.01.01 | Korytowanie gł. 30 cm, wykonywanie mechaniczne w gruncie kat. II-VI | m2 | 230
16 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 230
17 | D-04.04.02 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 230 | #REF!
18 | D-05.03.05 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej | m2 | 440
19 | D-05.03.05 | W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC W 16, średnio 150kg/m2 | t | 33
20 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC S 11, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm | m2 | 220
21 | D-06.02.01 | Ścianki czołowe przepustów pod drogami lokalnymi dla rur o średnicy 50 cm | szt. | 12
22 | D-06.02.01 | Rury PEHD o średnicy 50 cm przepustów pod drogami lokalnymi | m. | 68
REMONT ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH
23 | D – 04.01.01 | Koryta o głębokości 30 cm na całej szerokości zjazdu wykonywane w gruncie kat. II-IV | m | 92
24 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 92
25 | D-04.04.02 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 92
26 | D-06.02.01 | Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40 cm | szt. | 14
27 | D-06.02.01 | Rury PEHD o średnicy 40 cm przepustów pod zjazdami wraz z wykonaniem ławy | m. | 34
28 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC S 11, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm | m2 | 12
29 | D – 05.03.23 | Rozebranie i przełożenie nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 24
MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH
30 | D-05.07.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-06 , rozstaw słupków co 4 m | m | 160
31 | D – 05.07.01 | Zakończenie barier ochronnych stalowych jednonnych SP-06 (odcinki początkowe i końcowe) | m | 64