## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT WARIANTOWYCH po zmianach
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3539W Radom -Gębarzów -Polany (I Etap) wraz z budową ścieżki rowerowej
odcinek długści 917 m od km 1+500 do km 2+417
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Iłość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym inwentaryzacja powykonawcza, wytyczenie granic działek zgodnie z decyzją ZRID | km | 0.92
2 |  | Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej | szt | 2
3 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 0-15 cm) wraz z karczowaniem pni wywiezieniem poza teren budowy. | szt. | 4
4 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z karczowaniem pni wywiezieniem poza teren budowy. | szt. | 4
5 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) wraz z karczowaniem pni wywiezieniem poza teren budowy. | szt. | 10
6 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) wraz z karczowaniem pni wywiezieniem poza teren budowy. | szt. | 2
7 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) wraz z karczowaniem pni wywiezieniem poza teren budowy. | szt. | 8
8 | D.01.02.01 | Frezowanie korekcyjne nawierzchni z asfaltobetonu na szer 2.0m w osi drogi | m2 | 1834
9 | D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów betonu, kostki betonowaj i BA z odwozem materiału z rozbiórki | m2 | 142
10 | D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków drogowych | szt | 10
11 | D.01.02.04 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych | szt | 12
12 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane w gr.kat.III z transportem urobku w obrębie lub poza teren budowy - pod chodnik ścieżki rowerowe ciąg pieszo rowerowy 929m3 - poszerzenia 625,66 m3 - rowy 584 m3 - zjazdy z kruszywa 37,74m3 - Zjazdy z kostki 78,11 m3 - kanalizacja 272m3 | m3 | 2526.5
13 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów | m3 | 1906
14 | D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej o wys. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin piaskiem (chodnik, zjazdy) | m2 | 256.5
15 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm ciąg pieszo - rowerowy 2506,5 | m2 | 2506.5
16 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm ciąg pieszo - rowerowy 77,0 | m2 | 77
17 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 po zagęszczeniu 20 cm zjazdy | m2 | 443.8
18 | D.04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa wyk. grub.podbudowy po zagęszczeniu 10 cm ciąg pieszo rowerowy zjazdy 2506,5 +520,3 | m2 | 3026.8
19 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem | m | 1069
20 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. Wraz z wykonaniem ławy betonowej | m | 1083
21 | D.08.05.01b | Umocnienie rowu korytkiem kolejowym ustawionym na podsypce z pospólki gr.15 cm | m | 710.2
22 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o śr. 40 cm z podsypką i zasypką 20 cm piaskiem | m | 85
23 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm | szt | 10
24 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z kratą żeliwną | szt | 26
25 | D.06.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. do 3m z obsypką piaskiem | szt | 6
26 | D.03.02.01 | Rowy kryte z rur HDPE o śr. 40 cm z podsypką i zasypką 20 cm piaskiem | m | 133
27 | D.03.02.01 | Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm na podsypce z pospłki i zasypką piaskiem gr. 15 cm | m | 202
28 | D.05.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa wyk. grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm z dowozem z wytwórni poszerzenia jezdni | m2 | 1564.15
29 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poszerzenia jezdni zjazdy 1444,7+532,8 | m2 | 1977.5
30 | D.04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16P 50/70 dla KR3 w ilości 75 kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m2 | 1649.1
31 | D.04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16P 50/70 dla KR3 w ilości 175 kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m2 | 5076.5
32 | D.04.07.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną | t | 810
33 | D.05.03.26 | Warstwa geosiatki na połączzeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i poszerzonej jezdni o wytrzymałości na zerwanie min 75kN/m szer. 1.2 m | m2 | 1100.4
34 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa wiążąca AC16W 50/70 - grub.po zagęszcz. 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m2 | 138
35 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa wiążąca AC16W 50/70 - grub.po zagęszcz. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m2 | 6685.6
36 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa ścieralna AC11S 50/70 - grub.po zagęszcz. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem (jezdnia, ciąg pieszo-rowerowy) 6850,00 + 2506,50 | m2 | 9356.5
37 | D.04.04.02 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,5- pobocza - grub.po zagęszcz.10 cm | m2 | 1000
38 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm | szt | 14
39 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm z wysięgnikiem | szt | 7
40 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 | szt | 26
41 | D.07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (strukturalnego chemoutwardzalnego) | m2 | 261
42 | D.09.01.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 4