## przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT WARIANTOWYCH
Przebudowa drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice (III Etap)
od km 0+610 do km 1+400, odcinek długości 790,00 m
LP | Numer ST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | J.M. | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x
| D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | x | x
1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza | km | 0.79
| D-01.02.01 | Usunięcie drzew wraz z korzeniami | x | x
2 | D-01.02.01 | Drzew o średnicy pnia do 15 cm | szt | 1
| D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej | x | x
3 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); grubość warstwy do 15 cm (na zjazdach i poboczu) wraz z wywozem na odkład poza teren budowy | m2 | 2370
| D-01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg i ulic | x | x
7 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie zjazdów betonowych | m2 | 62
8 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej położonej pod warstwą bitumiczną, grubości średnio 10 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki poza teren budowy 790.0 *5,10 = 4029.00 m2 | m2 | 4029
9 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustu rurowego wraz ze sciankami - rury betonowe o średnicy 60 cm | m | 8
10 | D-01.02.04 | Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych | szt | 4
11 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych | szt | 3
12 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno gr. ok. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki oraz przygotowanie materiału do ponownego wykorzystania jako MCE . 790*5.0 = 3950.00 m2 | m2 | 3950
|  | ROBOTY ZIEMNE | x | x
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów | x | x
13 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy na odkład w gruncie kat. I-IV z transportem urobku w obrębie lub poza teren budowy wraz z wykonaniem rowów | m3 | 2472.29
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów | x | x
14 | D-02.03.01 | Formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego spoza terenu budowy | m3 | 316
|  | PODBUDOWY | x | x
| D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x
15 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o średniej głębokości 30 cm, w gruncie kat. I-IV z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 790.0*5,9 =4661,0 m2 | m2 | 4661
| D-04.04.01 | Kruszywo naturalne | x | x
16 | D-04.04.01 | Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie o szerokości 1,0 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, | m2 | 1580
| D-04.02.02 | Warstwy mrozoochronne z piasku, zagęszczone mechanicznie | x | x
17 | D-04.02.02 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 10 cm zjazdy - 62,0 m2 | m2 | 62
| D-04.04.02 | Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie | x | x
18 | D-04.04.02 /D-04.10.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy 20 cm , zjazdy - 62.0 m2 | m2 | 62
| D-04.10.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej | x | x
19 |  | Podbudowa z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej (MCE) grubości po zagęszczeniu 20 cm z 30% doziarnieniem mieszanki kruszywem. | m2 | 4661
|  | NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO | x | x
| D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza gr. 9 cm | x | x
20 | D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, AC 16W - grubość po zagęszczeniu 9cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem droga powiatowa 790,0 * 5,68= 4487,20 m2 | m2 | 4487.2
| D-05.03.05 | Wasrtwa wiążąca | x | x
21 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 5 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem zjazdy - 62,0 m2 | m2 | 62
| D-05.03.05 | Wasrtwa ścieralna | x | x
22 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego, AC 11S - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniemw tym: droga powiatowa - 790.0 *5,5 = 4345,0 m2 zjazdy - 62,0 m2 | m2 | 4407
|  | ODWODNIENIE | x | x
| D-06.02.01 | Przepusty pod nawierzchnią główną i pod zjazdami z PEHD | x | x
23 | D-06.02.01 | Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD o śr. 40 cm | m | 27
24 | D-03.01.03a | Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD o śr. 80 cm | m | 10
25 | D-03.01.01 | Ściana czołowa prefabrykat dla przepustu o śr. 40 cm | szt. | 6
26 | D-03.01.01 | Ściana czołowa prefabrykat dla przepustu o śr. 80 cm | szt. | 2
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x
| D-06.04.01 | Odmulenie rowów | x | x
27 | D-06.04.01 | Odmulenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp, grubość odmulenia zgodnie z niweletą ok. 30-50 cm, zagospodarowanie ziemi wraz z odwozem poza teren budowy | mb | 1185
|  | ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ | x | x
28 | D.10.11.01 | Rury osłonowe do zabezpieczenia sieci podziemnych | m | 10
|  | Oznakowanie | x | x
| D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe (znaki średnie) | x | x
29 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków stalowych dla znaków drogowych | szt. | 3
30 | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu | szt. | 4
| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome | x | x
31 | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych i przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową wg Projektu stałej organizacji ruchu | m2 | 183.6