## Arkusz1
Formularz 2.2. do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
Remont mostu drogowego na rzece Tymiance w m. Jedlińsk
w ciągu drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów
Lp. | Podstawa | Opis | jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawczaobmiar = 0.23 km | km | 0.23 | 0 | 0
2 |  | D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic
2 d.2 | KNNR 6 0802-04 KNR4-041105-01 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm na moście i na dojazdach do mostu z odwozem poza teren budowy frezowanie korekcyjne = 265 m2 | m2 | 265 | 0 | 0
3 d.2 | KNR 2-33 0702-03 KNR4-04 1107-03 | Demontaż poręczy mostowych i starych barier SP-06 z odwozem poza teren robót i utylizacją = 37 m | m | 37 | 0 | 0
4 d.2 | KNR 2-31 0813-03 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem i utylizacją = 77 m | m | 77 | 0 | 0
5 d.2 | KNR 2-31 0811-01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem z odwozem i utylizacją = 40 m2 | m2 | 40 | 0 | 0
6 d.2 | KNR 2-31 0810-02 analogia | Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem i utylizacją = 51 m2 | m2 | 51 | 0 | 0
7 d.2 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych = 2 szt. | szt. | 2 | 0 | 0
8 d.2 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowychr = 1 szt. | szt. | 1 | 0 | 0
9 d.2 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymianą pokrywy = 1 szt. | szt. | 1 | 0 | 0
3 |  | D-02.03.01 Zasypanie przestrzeni za przyczółkami wraz z formowanienm stożków
10 d.3 | KNNR 1 0408-03 | Ufomromowaniemi 3 stozków wraz z zagęszczeniem warstwami = 30 m3 | m3 | 30 | 0 | 0
11 d.3 | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III obmiar = 30 m2 | m2 | 30 | 0 | 0
4 |  | D-04.07.01 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych
12 d.4 | KNNR 6 0110-03 | Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr.do 9 cm - AC11W50/70 = 265 m2 | m2 | 265 | 0 | 0
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
13 d.5 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - warstwa ścieralna dla KR-3 AC11S50/70 obmiar = 265 m2 | m2 | 265 | 0 | 0
D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
14 d.6 | KNNR 6 0703-01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne - bariery SP-06 na dojazdach obmiar = 30 m | m | 30 | 0 | 0
D-07.08.01 Zabezpieczenie ciągłości ruchu
15 d.7 | KNR 2-31 0706-02 | Mechaniczne malowanie przejść dla pieszych na jezdni farbą akrylową = 12 m2 | m2 | 12 | 0 | 0
D-08.03.01 Obrzeża betonowe
16 d.8 | KNNR 6 0404-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową obmiar = 47 m | m | 47 | 0 | 0
D-08.01.01 Krawężniki betonowe
17 d.8 | KNR 2-31 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej = 52 m | m | 52 | 0 | 0
D-08.01.02 Krawężniki kamienne
18 d.8 | KNR 2-31 0404-03 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej = 25 m | m | 25 | 0 | 0
M-11.07.01 Beton konstrukcyjny
19 d.9 | KNNR 2 0106-02 | Betonowanie gzymsów i kap chodnikowych beton drogowo mostowy C25/30 z wykonaniem szlunków obmiar = 9 m3 | m3 | 9 | 0 | 0
M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą
20 d.10 | KNNR 2 0104-06 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanym = 0.5 t | t | 0.5 | 0 | 0
M-15.02.03 Izolacja z papy zgrzewalnej
21 d.11 | KNR 2-33 0716-01 | Wykonanie izloacji poziomej z papy termozgrzewalnej gr. 1 cm obmiar = 150 m2 | m2 | 150 | 0 | 0
M-15.02.05 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno
22 d.12 | KNR 2-33 0713-18 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2 - izolacja fundamentów obmiar = 19.0 m2 | m2 | 19 | 0 | 0
M-15.02.06 Uszczelnienie nawierzchni
23 d.13 | KNR 2-33 0701-07 | Ułożenie mostowych elementów dylatacji z taśmy dylatacyjnej PCW-wycena przez analogie -uszczelnienie styku nawierzchni z krawężnikiem kitem trwale elastycznym mostowym obmiar = 30 m | m | 30 | 0 | 0
M-15.03.02 Cienkowarstwowa nawierzchnia z żywic epoksydowych
24 d.14 | KNR 2-33 0716-01 | Cienkowarstwowa nawierzchnia gr. 4 mm z żywic ekoksydowaych modyfikowanych bitumami obmiar = 50 m2 | m2 | 50 | 0 | 0
M-16.01.04 Drenaż odwodnienia izolacji
25 d.15 | KNCK-1 0601-03 | Ułożenie drenażu typu OMEGA wzdłuż krawężnika kamiennego obmiar = 25 m | m | 25 | 0 | 0
M-18.01.03 Bitumiczne przykrycie dylatacji
26 d.16 | KNR 2-33 0701-05 | Ułożenie mostowych elementów dylatacji stalowej z wkładką neoprenową jezdni - wycena przez analogię - wykonanie przekrycia dylatacji 60x40x10 cm dylatacji typu TARCO obmiar = 25.0 m | m | 25 | 0 | 0
M-19.01.03 Barieroporęcze na obiektach mostowych
27 d.17 | KNR 2-33 0702-04 | Montaż barieroporęcze podatne typ I ( wys. 1100 mm ) obmiar = 37 m | m | 37 | 0 | 0
M-20.01.07 Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych
28 d.18 | KNR 2-33 0718-04 analogia | Oczyszczenie powierzchni betonu przed położeniem izolacji przez piaskowanie obmiar = 155 m2 | m2 | 155 | 0 | 0
M-20.01.10 Naprawa ubytków betonu zaprawą typu PCC
29 d.19 | KNR K-01 0106-03 | Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach sufitowych zaprawą cementowo-polimerową cz.I obmiar = 0.50 m3 | m3 | 0.5 | 0 | 0
M-20.01.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
30 d.20 | KNR K-01 0113-01 | Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - jednokrotne - powłoka elastyczna - gzyms obmiar = 36 m2 | m2 | 36 | 0 | 0
31 d.20 | KNR K-01 0113-01 | Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - jednokrotne - powłoka sztywna ustrój niosący i przyczółki obmiar = 187 m2 | m2 | 187 | 0 | 0
M-20.01.17 Osadzenie w betonie kotew i prętów
32 d.21 | KNR 4 0211-10 | Osadzenie kotew fi. ( 12 - 16 )mm na głębokość 20 cm obmiar = 128 szt. | szt. | 128 | 0 | 0
33 d.21 | KNR 2-18 0601-02 | Przygotowanie ręczne zbrojenia o średnicy stali powyżej 8 do 14 mm - konstrukcje proste obmiar = 0.16 t | t | 0.16 | 0 | 0
34 d.21 | KNR 2-18 0606-02 | Montaż zbrojenia belek i podciągów o średnicy stali powyżej 8 do 14 mm obmiar = 0.16 t | t | 0.16 | 0 | 0
35 d.21 | KNR 2-18 0608-04 | Deskowanie belek i podciągów o przekroju do 0.15 m2 obmiar = 30 m2 | m2 | 30 | 0 | 0
36 d.21 | KNR 2-18 0609-05 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - belki, podciągi C25/30 drogowo-mostowy obmiar = 9 m3 | m3 | 9 | 0 | 0
37 d.21 | KNR-W 2-18 0901-05 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 12.0 m obmiar = 1 kpl. | kpl. | 1 | 0 | 0
| Wartość kosztorysu netto |  |  |  |  | 0
| Podatek Vat 23% |  |  |  |  | 0
| Wartość kosztorysu brutto |  |  |  |  | 0
…....................................................................
/podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/