## Przedmiar
Przedmiar robót
Remont drogi powiatowej nr 3334W Wir - Goszczewice - Przytyk na odc. od km 7+191 do km 8+991, dł. 1800m, gm. Przytyk
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka miary | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 1.8
2 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków oraz podcięcie konarów drzew z transportem poza teren budowy | h | 0.3
ROBOTY ZIEMNE
3 | D-06.03.01a | Umocnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczniu średnio 10 cm, | m2 | 3600
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 | D-06.04.01 | Oczyszczanie rowów przydrożnych i przepustów z namułu. Grubość namułu do 30 cm i do 50% średnicy przepustu | m | 3600
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
5 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy i nawierzchni bitumicznej | m2 | 19924.1
6 | D-05.03.05 | W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC W 16, średnio 175kg/m2 | t | 1754
7 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC S 11, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm | m2 | 10024.1
NAPRAWA PRZEŁOMÓW
8 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane na jezdni głębokość 30 cm w gruncie kat.I-IV | m2 | 360
9 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 360
10 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 360
11 | D-05.03.05 | Warstwa wyrównawcza AC 16 W, grubość 4cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m2 | 360
REMONT ZJAZDÓW
12 | D – 04.01.01 | Koryta o głębokości 30 cm na całej szerokości zjazdu wykonywane w gruncie kat. II-IV | m2 | 324
13 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 324
14 | D-04.04.02 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 324
ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
15 | D – 01.02.04 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego | m | 56
ELEMENTY ULIC
16 | D – 08.01.01 | Krawężnik betonowy 20*22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 na ławie z oporem z betonu C12/15 | m | 56