## Przedmiar
Przedmiar robót
Remont drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska - Stare Mąkosy - Jedlnia od km 3+549 do km 5+355, dł. 1806m odc. Goryń - Mąkosy Stare, gmina Jastrzębia
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka miary | Ilość | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 1.8 | #REF!
ROBOTY ZIEMNE
2 | D-06.03.01a | Umocnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczniu średnio 10 cm, | m2 | 3612
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3 | D – 06.04.01 | Oczyszczanie rowów przydrożnych i przepustów z namułu. Grubość namułu do 30 cm i do 50% średnicy przepustu | m | 2230
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
4 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy i nawierzchni bitumicznej | m2 | 20046.6
5 | D-05.03.05 | Lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni AC 16 W | t | 135
6 | D-05.03.05 | W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC W 16, średnio 200kg/m2 | t | 2022.72
7 | D-05.03.05 | Warstwa wyrównawcza AC 16 W, grubość 4cm, skrzyżowania i zjazdy indywidualne | m2 | 35
8 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC 11 S, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm | m2 | 9968
NAPRAWA PRZEŁOMÓW
9 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane na jezdni głębokość 30 cm w gruncie kat.I-IV | m2 | 300
10 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 300
11 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 300
12 | D-05.03.05 | Warstwa wyrównawcza AC 16 W, grubość 4cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m2 | 300
REMONT ZJAZDÓW
13 | D-04.04.02 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 220
14 | D-06.02.01 | Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40 cm | szt. | 2
15 | D-06.02.01 | Rury PEHD o średnicy 40 cm przepustów pod zjazdami wraz z wykonaniem ławy | m. | 6
16 | D – 05.03.23 | Rozebranie i przełożenie nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 36