## 2.2 Kosztorys ofertowy
KOSZTORYS OFERTOWY
oferta wariantowa
Przebudowa drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice (IV Etap)
odcinek o łącznej długości 1 060 m, od km 0+000 do km 0+610 oraz od km 2+400 do km 2+850
L.p. | Numer ST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | J.m. | Ilość | Cena jed. netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
odcinek długości 610 m, od km 0+000 do km 0+610
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x
| D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | x | x | x | x
1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza | km | 0.61 |  | 0
| D-01.02.01 | Usunięcie drzew wraz z korzeniami | x | x | x | x
2 | D-01.02.01 | Drzew o obwodzie pnia do 50 cm | szt | 2 |  | 0
3 | D-01.02.01 | Drzew o obwodzie pnia od 51 do 100 cm | szt | 2 |  | 0
4 | D-01.02.01 | Drzew o obwodzie pnia od 101 do 150 cm | szt | 1 |  | 0
5 | D-01.02.01 | Drzew o obwodzie pnia od 151 do 200 cm | szt | 1 |  | 0
| D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej | x | x | x | x
6 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); grubość warstwy do 15 cm (na zjazdach i poboczu) wraz z wywozem na odkład poza teren budowy | m2 | 3050 |  | 0
| D-01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg i ulic | x | x | x | x
7 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie zjazdów betonowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m2 | 57 |  | 0
8 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie zjazdów z kostki betonowej | m2 | 25 |  | 0
9 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej położonej pod warstwą bitumiczną, grubości średnio 10 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m2 | 3050 |  | 0
10 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych wraz ze sciankami - rury betonowe o średnicy 100 cm | m | 9 |  | 0
11 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno gr. ok. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki w obrębie lub poza teren budowy, do wykorzystania w podbudowie z MCE | m2 | 3050 |  | 0
|  | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów | x | x | x | x
12 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy na odkład w gruncie kat. I-IV z transportem urobku w obrębie lub poza teren budowy | m3 | 1894.35 |  | 0
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów | x | x | x | x
13 | D-02.03.01 | Formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego spoza terenu budowy | m3 | 650 |  | 0
|  | PODBUDOWY | x | x | x | x
| D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x | x | x
14 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, zjazdów i chodników w gruncie kat. I-IV z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża droga główna 610*5,9 = 3599 m2 podbudowa na zjazdach publicznych 54,0 m2 chodniki i zjazdy przez chodnik 1310,5 m2 | m2 | 4963.5 |  | 0
| D-04.04.01 | Kruszywo naturalne | x | x | x | x
15 | D-04.04.01 | Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, pobocze | m2 | 1424 |  | 0
| D-04.02.02 | Warstwy mrozoochronne z piasku, zagęszczone mechanicznie | x | x | x | x
16 | D-04.02.02 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 10 cm na | m2 | 64 |  | 0
| D-04.04.02 | Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie | x | x | x | x
17 | D-04.04.02 D-04.10.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy 20 cm | m2 | 64 |  | 0
| D-04.10.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej | x | x | x | x
18 |  | Podbudowa z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej (MCE) grubości po zagęszczeniu 20 cm z doziarnieniem mieszanki kruszywem. | m2 | 3599 |  | 0
| D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | x | x | x | x
19 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie emulsją asfaltową | m2 | 3653 |  | 0
20 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 7306 |  | 0
| D-04.05.01 | Ulepszenie podłoża z gruntu cementem gr. 15 cm | x | x | x | x
21 | D-04.05.01 | Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa (chodnik) | m2 | 1198.5 |  | 0
22 | D-04.05.01 | Grunt stabilizowany cementem Rm= 5 Mpa (zjazdy indywidualne) | m2 | 212.5 |  | 0
|  | NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO | x | x | x | x
| D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza gr. 9 cm | x | x | x | x
23 | D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, AC 16P - grubość po zagęszczeniu 9cm | m2 | 3464.8 |  | 0
| D-05.03.05 | Warstwa wiążąca | x | x | x | x
24 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego, AC 16W - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 5 cm - na zjazdach publicznych | m2 | 32 |  | 0
| D-05.03.05 | Wasrtwa ścieralna | x | x | x | x
25 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego, AC 11S - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm, w tym: | m2 | 3387 |  | 0
|  | ODWODNIENIE | x | x | x | x
| D-06.02.01 | Przepusty pod nawierzchnią główną i pod zjazdami z PEHD | x | x | x | x
26 | D-06.02.01 | Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD o śr. 40 cm | m | 66 |  | 0
27 | D-03.01.03a | Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD o śr. 100 cm | m | 9 |  | 0
28 | D-03.02.01 | Studzienka ściekowa nad przepustem | szt | 1 |  | 0
29 | D.03.02.01 | Studzienka ściekowa uliczna fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 4 |  | 0
30 | D.03.02.01 | Przykanalik z rur PVC łączone na wcisk fi 200 mm wraz z zabezpieczeniem wylotu do rowu | m | 24 |  | 0
31 | D-03.01.01 | Ściana czołowa prefabrykat dla przepustu o śr. 40 cm | szt. | 14 |  | 0
32 | D-03.01.01 | Ściana czołowa prefabrykat dla przepustu o śr. 100 cm | szt. | 2 |  | 0
33 | D-03.01.01 | Ściek skarpowy korytkowy | m | 5 |  | 0
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x
| D-06.04.01 | Odmulenie rowów | x | x | x | x
34 | D-06.04.01 | Odmulenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp, grubość odmulenia zgodnie z niweletą ok. 30-50 cm, zagospodarowanie ziemi wraz z odwozem poza teren budowy | mb | 476 |  | 0
|  | ELEMENTY ULICY Z BRUKOWEJ KOSTKI KAMIENNEJ | x | x | x | x
35 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 603 |  | 0
36 | D-08.02.02 | Kostka betonowa gr. 6 cm typu behaton - kolor szary (chodnik) | m2 | 1198.5 |  | 0
37 | D-08.02.02 | Kostka betonowa gr. 8 cm typu behaton - kolor czerwony (zjazdy) | m2 | 212.5 |  | 0
38 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 4 cm, i ławie betonowej z oporem | m | 611 |  | 0
39 | D.10.11.01 | Rury osłonowe do zabezpieczenia sieci podziemnych | m | 30 |  | 0
| D-05.03.23 | Płyty z wypustkami przy przejściach | x | x | x | x
40 | D.05.03.23 | Wykonanie płyt z wypustkami przy przejściach w miejscu obniżonego krawężnika | m2 | 8 |  | 0
|  | Oznakowanie | x | x | x | x
| D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe (znaki średnie) | x | x | x | x
41 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków stalowych dla znaków drogowych | szt. | 19 |  | 0
42 | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu | szt. | 24 |  | 0
| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome | x | x | x | x
43 | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych i przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową P-1b, P-1e, P-1a, P-4, P-13, P-17, … (cienkowarstwowe) wg Projektu stałej organizacji ruchu | m2 | 69 |  | 0
Wartość kosztorysowa netto robót dla odcinka | [5 empty] | 0
Wartość podatku VAT 23% | [5 empty] | 0
Wartość kosztorysowa brutto robót dla odcinka | [5 empty] | 0
odcinek długości 450 m, od km 2+400 do km 2+850
|  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x
| D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | x | x | x | x
1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza | km | 0.45 |  | 0
| D-01.02.01 | Usunięcie drzew wraz z korzeniami | x | x | x | x
2 | D-01.02.01 | Drzew o obwodzie pnia do 50 cm | szt | 15 |  | 0
3 | D-01.02.01 | Drzew o obwodzie pnia od 51 do 100 cm | szt | 12 |  | 0
4 | D-01.02.01 | Drzew o obwodzie pnia od 101 do 150 cm | szt | 8 |  | 0
5 | D-01.02.01 | Drzew o obwodzie pnia od 151 do 200 cm | szt | 1 |  | 0
| D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej | x | x | x | x
6 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); grubość warstwy do 15 cm (na zjazdach i poboczu) wraz z wywozem na odkład poza teren budowy | m2 | 2250 |  | 0
| D-01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg i ulic | x | x | x | x
7 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie zjazdów betonowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m2 | 20 |  | 0
8 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie zjazdów z kostki betonowej | m2 | 48 |  | 0
9 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej położonej pod warstwą bitumiczną, grubości średnio 10 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m2 | 2250 |  | 0
10 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych wraz ze sciankami - rury betonowe o średnicy 40 cm | m | 30 |  | 0
11 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych wraz ze sciankami - rury betonowe o średnicy 80 cm | m | 12 |  | 0
12 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno gr. ok. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki w obrębie lub poza teren budowy, do wykorzystania w podbudowie z MCE | m2 | 2250 |  | 0
|  | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów | x | x | x | x
13 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy na odkład w gruncie kat. I-IV z transportem urobku w obrębie lub poza teren budowy | m3 | 2077.72 |  | 0
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów | x | x | x | x
14 | D-02.03.01 | Formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego spoza terenu budowy | m3 | 450 |  | 0
|  | PODBUDOWY | x | x | x | x
| D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x | x | x
15 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, zjazdów i chodników w gruncie kat. I-IV z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża droga główna 450*5,9+45 = 2700 m2 podbudowa na zjazdach publicznych 121,00 m2 zjazdy indywidualne z kruszywa i kostki 141 m2 chodniki i zjazdy przez chodnik 382 m2 | m2 | 3344 |  | 0
| D-04.04.01 | Kruszywo naturalne | x | x | x | x
16 | D-04.04.01 | Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, pobocze | m2 | 718 |  | 0
| D-04.02.02 | Warstwy mrozoochronne z piasku, zagęszczone mechanicznie | x | x | x | x
17 | D-04.02.02 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 10 cm | m2 | 262 |  | 0
| D-04.04.02 | Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie | x | x | x | x
18 | D-04.04.02 D-04.10.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy 20 cm | m2 | 262 |  | 0
| D-04.10.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej | x | x | x | x
19 |  | Podbudowa z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej (MCE) grubości po zagęszczeniu 20 cm z doziarnieniem mieszanki kruszywem. | m2 | 2700 |  | 0
| D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | x | x | x | x
20 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie emulsją asfaltową | m2 | 2821 |  | 0
21 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 5642 |  | 0
| D-04.05.01 | Ulepszenie podłoża z gruntu cementem gr. 15 cm | x | x | x | x
22 | D-04.05.01 | Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa (chodnik) | m2 | 336 |  | 0
23 | D-04.05.01 | Grunt stabilizowany cementem Rm= 5 Mpa (zjazdy indywidualne) | m2 | 84 |  | 0
|  | NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO | x | x | x | x
| D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza gr. 9 cm | x | x | x | x
24 | D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, AC 16P - grubość po zagęszczeniu 9cm | m2 | 2665 |  | 0
| D-05.03.05 | Warstwa wiążąca | x | x | x | x
25 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego, AC 16W - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 5 cm - na zjazdach publicznych | m2 | 21 |  | 0
| D-05.03.05 | Wasrtwa ścieralna | x | x | x | x
26 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego, AC 11S - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm, w tym: | m2 | 2575 |  | 0
|  | ODWODNIENIE | x | x | x | x
| D-06.02.01 | Przepusty pod nawierzchnią główną i pod zjazdami z PEHD | x | x | x | x
27 | D-06.02.01 | Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD o śr. 40 cm | m | 78 |  | 0
28 | D-03.01.03a | Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD o śr. 80 cm | m | 12 |  | 0
28 | D-03.01.01 | Ściana czołowa prefabrykat dla przepustu o śr. 40 cm | szt. | 20 |  | 0
29 | D-03.01.01 | Ściana czołowa prefabrykat dla przepustu o śr. 80 cm | szt. | 2 |  | 0
30 | D-03.01.01 | Ściek typu mulda | m | 100 |  | 0
|  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x
| D-06.04.01 | Odmulenie rowów | x | x | x | x
31 | D-06.04.01 | Odmulenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp, grubość odmulenia zgodnie z niweletą ok. 30-50 cm, zagospodarowanie ziemi wraz z odwozem poza teren budowy | mb | 590 |  | 0
|  | ELEMENTY ULICY Z BRUKOWEJ KOSTKI KAMIENNEJ | x | x | x | x
32 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 182 |  | 0
33 | D-08.02.02 | Kostka betonowa gr. 6 cm typu behaton - kolor szary (chodnik) | m2 | 336 |  | 0
34 | D-08.02.02 | Kostka betonowa gr. 8 cm typu behaton - kolor czerwony (zjazdy) | m2 | 84 |  | 0
35 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 4 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 184 |  | 0
36 | D.10.11.01 | Rury osłonowe do zabezpieczenia sieci podziemnych | m | 20 |  | 0
|  | Oznakowanie | x | x | x | x
| D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe (znaki średnie) | x | x | x | x
37 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków stalowych dla znaków drogowych | szt. | 3 |  | 0
38 | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu | szt. | 5 |  | 0
| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome | x | x | x | x
39 | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych i przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową P-1b, P-1e, P-1a, P-4, P-13, P-17, … (cienkowarstwowe) wg Projektu stałej organizacji ruchu | m2 | 85 |  | 0
Wartość kosztorysowa netto robót dla odcinka | [5 empty] | 0
Wartość podatku VAT 23% | [5 empty] | 0
Wartość kosztorysowa brutto robót dla odcinka | [5 empty] | 0
Ogółem wartość kosztorysowa netto robót | [5 empty] | 0
Ogółem wartość podatku VAT 23% | [5 empty] | 0
Ogółem wartość kosztorysowa brutto robót (cena oferty) | [5 empty] | 0
…..............................................
podpis i pieczęć Wykonawcy