## 01 2012
Załącznik nr 4 do SIWZ
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna (II Etap)
na odcinku długości 570 m od km 5+108 do km 5+678
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka miary | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Rozdział | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | Element | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 5,678km - 5,108km = 0,57 km | km | 0.57
1.2 | Element | Zdjęcie warstwy humusu i darniny
2 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 10 cm 413,0 m3 | m3 | 413
1.3 | Element | Wycinka drzew
3 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-15 cm 11 szt. | szt | 11
4 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25·cm 7 szt. | szt | 7
5 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 46-55·cm 1 szt. | szt | 1
6 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie gęste (powyżej 60 % powierzchni) 0,01ha | ha | 0.01
1.4 | Element | Rozbiórki elementów dróg ogrodzeń i przepustów
7 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni na zjazdach, nawierzchnia z betonu, grubość 15 cm, mechanicznie str. lewa 29,50+21,0+21,0 = 71,50m2 str. prawa 18,0+22,0+19,0+19,0+21,0 = 99,0m2 71,5+99,0 = 170,50 m2 | m2 | 170.5
8 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami, rury betonowe Fi·40, 50, 60·cm str. lewa 10,5 +1,5 +7,5 +7,7 +2,3 +8,0 +5,2 +7,8 +8,0 +7,0 +5,2 +9,5 = 80,2m str. prawa 7,0+5,0+5,0+8,0+6,5+5,6+9,0 = 46,1m 80,2 + 46,1 = 126,30 m | m | 126.3
9 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 9·cm 525,50 m2 | m2 | 525.5
10 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy,z kruszywa, grubośc 20·cm, mechanicznie 525,50 m2 | m2 | 525.5
11 | D-01.02.04 | Rozebranie, ścianek czołowych przepustów 2,40 m3 | m3 | 2.4
12 | D-01.02.04 | Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych 3 szt. | szt | 3
13 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków 3 szt. | szt | 3
2 | Rozdział | ROBOTY ZIEMNE
2.1 | Element | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
14 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wraz z wykonaniem rowów z transportem urobku poza teren budowy - zgodnie z tabelą robót ziemnych 407,80 m3 | m3 | 407.8
2.2 | Element | Wykonanie nasypu
15 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów mechaniczne 283,50 m3 | m3 | 283.5
3 | Rozdział | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 | Element | Czyszczenie przepustów pod drogą
16 | D-03.01.03 | Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy 11,0 m | m | 11
3.2 | Element | Studzienki wlotowo osadnikowe
17 | D-03.02.01 | Studnia wlotowo osadnikowa Fi 1500 mm 1szt. | szt | 1
3.3 | Element | Przykanaliki deszczowe – wykopy
18 | D-03.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 19,00 m3 | m3 | 19
3.4 | Element | Przykanaliki deszczowe – roboty montażowe
19 | D-03.02.01 | Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi·200·mm 19,00 m | m | 19
20 | D-03.02.01 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek 1,52 m3 | m3 | 1.52
21 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu 2 szt. | szt | 2
22 | D-03.02.01 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm 2 szt. | szt | 2
3.5 | Element | Przykanaliki deszczowe – roboty montażowe
23 | D-03.02.01 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 16,72 m3 | m3 | 16.72
4 | Rozdział | ZJAZDY
4.1 | Element | Przepusty pod zjazdami
24 | D-06.02.01a | Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka, grubość warstw 20cm 16,92 m3 | m3 | 16.92
25 | D-06.02.01a | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury HDPE Fi·40·cm str. lewa 27,5 +10,5 +2,5 +10,0 +11,5 +3,0 +8,5 +8,5 +8,5 +8,5+9,0+9,5 = 117,5m str. prawa 7,5+8,5+8,0+2,5+9,0+8,0+8,0+8,5+9,0= 69,0m 117,5+69,0 = 186,50 m | m | 186.5
26 | D-03.01.01 | Ulożenie przepustow rurowych o średnicy 50cm pod skrzyżowaniem, rury HDPE 20,0 m | m | 20
27 | D-06.02.01a | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·50·cm 2 szt. | szt | 2
28 | D-06.02.01a | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·40·cm 21*2 = 42 szt. | szt | 42
29 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod drogą powiatową, ścianki czolowe 2 szt. | szt | 2
5 | Rozdział | PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
5.1 | Element | Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
30 | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże stabilizowane cementem o Rm=5Mpa grubość 15cm 28,0 m2 | m2 | 28
31 | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże stabilizowane cementem o Rm=2,5Mpa grubość 10cm 140,50 m2 | m2 | 140.5
32 | D-04.04.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm 71,5+99,0 = 170,50 m2 | m2 | 170.5
33 | D-04.04.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 25·cm 863,83 m2 | m2 | 863.83
5.2 | Element | Nawierzchnia z betonu asfaltowego
34 | D-05.03.05 | W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego, średnia grubość warstwy 4cm 5,7*570+70,87*(6,45-5,5)+30*0,95+80 = 3 424,83 m2 | m2 | 3424.83
35 | D-05.03.05 | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym grysowo-żwirowym dla KR2, mechanicznie, średnia grubość warstwy 4cm 318,40 t | t | 318.4
36 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości5·cm 5,6*570+70,87*(6,45-5,5)+30*0,95+80 = 3367,83 m2 | m2 | 3367.83
37 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm 570*5,50+70,87*(6,45-5,5) + 30*0,95 + 80,0 = 3310,83 m2 | m2 | 3310.83
38 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm - na zjazdach str. lewa 29,50+21,0+21,0= 71,50m2 str. prawa 18,0+22,0+19,0+19,0+21,0, = 99,0m2 71,5+99,0 = 170,50 m2 | m2 | 170.5
5.3 | Element | Nawierzchnie z kruszywa
39 | D-06.03.01 | Nawierzchnie na zjazdach z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa górna do 30cm str. lewa 11,0+18,0+18,0+20,0+20,0+20,0+20,0 = 127,0m2 str. prawa 20,0+22,0+17,0 = 59,0m2 127,0 + 59,0 = 186,0 m2 | m2 | 186
5.4 | Element | Geokompozyt
40 | D-05.03.26a | Ułożenie geosiatki szklanej powlekanej asfaltem (układana na połączeniu nawierzchni z poszerzeniem pod dwoma warstwami bitumicznymi) 1041,0 m2 | m2 | 1041
41 | D-04.02.01a | Ułożenie geowłókniny (geowłókniną owijamy ostatnią warstwę kruszywa na poszerzeniach) 1987,90 m2 | m2 | 1987.9
6 | Rozdział | ELEMENTY ULIC
6.1 | Element | Krawężniki betonowe
42 | D-08.01.01 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, krawężniki betonowe wystające 20x30 cm, ława z oporem, beton C12/15 w ilości 0,07m3/mb, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 85,0 m | m | 85
43 | D-08.01.01 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, krawężniki betonowe wystające 15x25 cm, ława z oporem, beton C12/15 w ilości 0,07m3/mb, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 8,50 m | m | 8.5
6.2 | Element | Perony autobusowe z brukowej kostki betonowej
44 | D-08.02.02 | Perony autobusowe z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 140,50 m2 | m2 | 140.5
45 | D-05.03.23 | Zjazd z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 2*14,0 = 28,00 m2 | m2 | 28
6.3 | Element | Obrzeża betonowe
46 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wypełnienie spoin zaprawą cementową 79,50 m | m | 79.5
7 | Rozdział | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7.1 | Element | Ścinanie i uzupełnianie poboczy
47 | D-06.03.01 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm, pobocza 1,0*570*2 - (85+8,5) = 1046,5 m2 | m2 | 1046.5
7.2 | Element | Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
48 | D-08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych w miejscach umocnienia dna rowu, podsypka cementowo-piaskowa, mulda 4,0 m | m | 4
49 | D-08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,korytko betonowe w miejscach umocnienia rowu 92,20 m | m | 92.2
7.3 | Element | Umocnienie skarp, rowów i ścieku
50 |  | Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi 4,92 m2 | m2 | 4.92
51 | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm 2 949,09 m2 | m2 | 2949.09
8 | Rozdział | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8.1 | Element | Oznakowanie poziome
52 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne 18,83 m2 | m2 | 18.83
53 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 58,39 m2 | m2 | 58.39
54 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie 36,12 m2 | m2 | 36.12
55 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie P-17 6,84 m2 | m2 | 6.84
8.2 | Element | Oznakowanie pionowe
56 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 31 szt. | szt | 31
57 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 23 szt. | szt | 23
8.3 | Element | Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
58 | D-07.02.02 | Ustawienie słupków prowadzących U-3 12 szt. | szt | 12
8.4 | Element | Bariery ochronne stalowe
59 | D-07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych 66,0 m | m | 66
9 | Rozdział | INNE ROBOTY
9.1 | Element | Rury ochronne
60 | D-10.09.01 | Zabezpieczenie sieci energetycznej rurami osłonowymi Arot PS 160 11,0 m | m | 11
61 | D-10.09.01 | Wykonanie przepustów jednolitych typu Arot SRS160 11,0 m | m | 11