## Kosztorys
Formularz 2.2.
KOSZTORYS OFERTOWY na zamówienie pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3559W Młodocin – Kowala (II Etap), na terenie gminy Kowala, na odcinku długości 1 084 m, od km 0+011 do km 1+095
Nr | Podstawa | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość zł
[5 empty] | (zł) | (5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Rozdział | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | Element | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1.1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 1.1 | 0 | 0
1.2 | Element | Zdjęcie warstwy humusu i darniny
1.2.1 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 10 cm | m2 | 9290 | 0 | 0
1.3 | Element | Wycinka drzew
1.3.1 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew do 15·cm | szt | 94 | 0 | 0
1.3.2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25·cm | szt | 5 | 0 | 0
1.3.3 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35·cm | szt | 3 | 0 | 0
1.4 | Element | Rozbiórki elementów dróg ogrodzeń i przepustów
1.4.1 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni na zjazdach, nawierzchnia z betonu, grubość 15 cm, mechanicznie | m2 | 56.5 | 0 | 0
1.4.2 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni na zjazdach, masy mineralno-bitumiczne grubość 10 cm, mechanicznie | m2 | 83.5 | 0 | 0
1.4.3 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, mechanicznie | m2 | 77 | 0 | 0
1.4.4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 15·cm | m2 | 144 | 0 | 0
1.4.5 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami, rury betonowe Fi·40, 50, 60·cm | m | 123.1 | 0 | 0
1.4.6 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych pod drogą, rury betonowe Fi·60, 80·cm | m | 20 | 0 | 0
1.4.7 | D-01.02.04 | Rozebranie, ścianek czołowych przepustów pod zjazdami | szt | 13 | 0 | 0
1.4.8 | D-01.02.04 | Rozebranie, ścianek czołowych przepustów pod drogą | szt | 4 | 0 | 0
1.4.9 | D-01.02.04 | Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych | szt | 5 | 0 | 0
1.4.10 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 7 | 0 | 0
1.4.11 | D-01.02.04 | Cięcie nawierzchni piłą tarczową | m | 148 | 0 | 0
2 | Rozdział | ROBOTY ZIEMNE
2.1 | Element | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
2.1.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku w obrębie lub poza terenem budowy | m3 | 820.9 | 0 | 0
2.2 | Element | Wykonanie nasypu
2.2.1 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z grunt kategorii I-II, | m3 | 1168.8 | 0 | 0
3 | Rozdział | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 | Element | Czyszczenie przepustów pod drogą
3.1.1 | D-03.01.03 | Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy | m | 20 | 0 | 0
3.1.2 | D-03.02.01 | Wykonanie wykopu pod przepust po rozebraniu konstrukcji jezdni | m3 | 65.4 | 0 | 0
3.1.3 | D-03.02.01 | Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z kruszywa gr.1m i podsypki piaskowej 15cm, rury żelbetowej o średnicy 60cm i izolacją styków rur papą i lepikiem | m | 10.9 | 0 | 0
3.1.4 | D-03.02.01 | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów o średnicy 60 cm z betonu C25/30 o szerokości 25 cm z użyciem deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm, izolowane Abizolem R+2P - przedłużenie przepustu | szt. | 2 | 0 | 0
4 | Rozdział | ZJAZDY
4.1 | Element | Przepusty pod zjazdami
4.1.1 | D-06.02.01a | Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka, grubość warstw 20cm | m3 | 20.55 | 0 | 0
4.1.2 | D-06.02.01a | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi·40·cm | m | 205.5 | 0 | 0
4.1.5 | D-06.02.01a | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·40·cm | szt | 52 | 0 | 0
5 | Rozdział | PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
5.1 | Element | Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
5.1.1 | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże stabilizowane cementem o Rm= 5Mpa grubość 15cm | m2 | 278 | 0 | 0
5.1.2 | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże stabilizowane cementem o Rm=1,5Mpa grubość 10cm | m2 | 1880 | 0 | 0
5.1.3 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 437.95 | 0 | 0
5.1.4 | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże stabilizowane cementem, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30·cm o Rm=2,5Mpa | m2 | 282.55 | 0 | 0
5.2 | Element | Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5.2.1 | D-05.03.05 | W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego, średnia grubość warstwy 6cm | m2 | 325 | 0 | 0
5.2.2 | D-05.03.05 | W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego, średnia grubość warstwy 4cm | m2 | 4155.25 | 0 | 0
5.5.3 | D-05.03.05 | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym grysowo-żwirowym dla KR2, mechanicznie | t | 518.05 | 0 | 0
5.5.4 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 6·cm | m2 | 4106.5 | 0 | 0
5.5.5 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości4·cm | m2 | 2722.45 | 0 | 0
5.5.6 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm | m2 | 6852.31 | 0 | 0
5.6 | Element | Nawierzchnie z kruszywa
5.6.1 | D-06.03.01 | Nawierzchnie z wysiewki kamiennej, warstwa górna do 30cm | m2 | 617.5 | 0 | 0
5.7 | Element | Zastosowanie siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni
5.7.1 | D-05.03.26d | Wykonanie warstwy siatki stalowej BEKEART typu lekkiego MT2 z membraną Slurry Seal | m2 | 4106.5 | 0 | 0
6 | Rozdział | ELEMENTY ULIC I CHODNIK
6.1 | Element | Krawężniki betonowe
6.1.1 | D-08.01.01 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, krawężniki betonowe wystające 20x30 cm, ława z oporem, beton C12/15 w ilości 0,07m3/mb, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | m | 627 | 0 | 0
6.1.2 | D-08.01.01 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, krawężniki betonowe wystające 15x25 cm, ława z oporem, beton C12/15 w ilości 0,07m3/mb, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | m | 115 | 0 | 0
6.2 | Element | Chodniki z brukowej kostki betonowej
6.2.1 | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 1880 | 0 | 0
6.2.2 | D-05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 278 | 0 | 0
6.3 | Element | Obrzeża betonowe
6.3.1 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 1634 | 0 | 0
7 | Rozdział | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7.1 | Element | Ścinanie i uzupełnianie poboczy
7.1.1 | D-06.03.01 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15·cm, pobocza | m2 | 1745 | 0 | 0
7.2 | Element | Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
7.2.1 | D-08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, mulda 60cm | m | 335 | 0 | 0
7.2.2 | D-08.05.01 | Ścieki z 2 rzędów kostki | m | 52 | 0 | 0
7.3 | Element | Umocnienie skarp, rowów i ścieku
7.3.1 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi | m2 | 318 | 0 | 0
7.3.2 | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm | m2 | 6150 | 0 | 0
8 | Rozdział | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8.1 | Element | Oznakowanie poziome
8.1.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe | m2 | 167.41 | 0 | 0
8.1.2 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane | m2 | 104.6 | 0 | 0
8.1.3 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach | m2 | 3.42 | 0 | 0
8.2 | Element | Oznakowanie pionowe
8.2.1 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt | 13 | 0 | 0
8.2.2 | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (folia I generacji) | szt | 14 | 0 | 0
8.2.3 | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (folia II generacji) | szt | 2 | 0 | 0
8.4 | Element | Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
8.4.1 | D-07.05.01 | Ustawienie słupków prowadzących U-1a | szt | 4 | 0 | 0
8.5 | Element | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
8.5.1 | D-07.05.01 | Ustawienie ogrodzeń segmentowych. Ogrodzenia U-12a | m | 3 | 0 | 0
8.6 | Element | Bariery ochronne stalowe
8.6.1 | 07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych U-14a | m | 5 | 0 | 0
8.6.2 | 07.05.01 | Ustawienie barieroporęczy U-11b | m | 5 | 0 | 0
9 | Rozdział | INNE ROBOTY
9.1 | Element | Rury ochronne
9.1.1 | D-10.09.01 | Zabezpieczenie sieci energetycznej rurami osłonowymi RHDPE-D | m | 60 | 0 | 0
9.1.2 | D-10.09.01 | Zabezpieczenie sieci energetycznej rurami osłonowymi Arot | m | 60 | 0 | 0
10 | Rozdział | KANALIZACJA DESZCZOWA
10.1 | Element | Roboty ziemne - wykopy
10.1.1 | D-02.01.01 | Cięcie nawierzchnia do 5cm głębokości | mb | 29.08 | 0 | 0
10.1.2 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym inwentaryzacja powykonawcza | km | 0.25 | 0 | 0
10.1.3 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 182.59 | 0 | 0
10.1.4 | D-02.01.01 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 193.98 | 0 | 0
10.1.5 | D-02.01.01 | Wykopy liniowewykonane ręcznie szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 28.57 | 0 | 0
10.1.6 | D-02.01.01 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką umocnienia w gruntach suchych, szerokość do 1 m, w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3 m | m2 | 763.16 | 0 | 0
10.2 | Element | Roboty montażowe
10.2.1 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm | m3 | 49.15 | 0 | 0
10.2.2 | D-03.02.01 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm | m | 245.73 | 0 | 0
10.2.3 | D-03.02.01 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3 | 131.91 | 0 | 0
10.2.4 | D-03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 300 mm | m | 245.73 | 0 | 0
10.3 | Element | Studzienki rewizyjne Ø 1200
10.3.1 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm | m3 | 2.1 | 0 | 0
10.3.2 | D-03.02.01 | Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych fi1200 w gotowych wykopach o gł. 3 m | szt | 7 | 0 | 0
10.3.3 | D-03.02.01 | Studnie kanalizacyjne systemowe, wyposażenie studni prefabrykowanej (pokrywa nadstudzienna 1200/600mm, właz żeliwny klasy D) | kpl | 7 | 0 | 0
10.4 | Element | Roboty ziemne - zasypy
10.4.1 | D-02.03.01 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu III-IV | m3 | 169.12 | 0 | 0
10.4.2 | D-02.03.01 | Zasypywanie wykopówwraz z zagęszczeniem szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 29.85 | 0 | 0
10.5 | Element | Studzienki wodościekowe - roboty ziemne - wykopy pod studzienki
10.5.1 | D-02.01.01 | Cięcie nawierzchnia do 5cm głębokości | mb | 148 | 0 | 0
10.5.2 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 28.82 | 0 | 0
10.5.3 | D-02.01.01 | Wykopy liniowewykonane ręcznie szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 5.09 | 0 | 0
10.5.4 | D-02.01.01 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórkąumocnienia , szerokość do 1 m, w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3 m | m2 | 33.9 | 0 | 0
10.6 | Element | Studzienki wodościekowe - roboty montażowe
10.6.1 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm | m3 | 2.7 | 0 | 0
10.6.2 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu | szt | 18 | 0 | 0
10.6.3 | D-03.02.01 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 20 cm | szt | 18 | 0 | 0
10.6.4 | D-03.02.01 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, otwór Fi 210 mm | szt | 18 | 0 | 0
10.7 | Element | Przykanaliki - roboty ziemne - wykopy
10.7.1 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 39.8 | 0 | 0
10.7.2 | D-02.01.01 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m wykonane ręcznie głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 6.13 | 0 | 0
10.7.3 | D-02.01.01 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką szerokość do 1 m, grunt kategorii III-IV, głębokość do 3 m | m2 | 156.06 | 0 | 0
10.8 | Element | Przykanaliki - roboty montażowe
10.8.1 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm | m3 | 0.7 | 0 | 0
10.8.2 | D-03.02.01 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm | m | 79.2 | 0 | 0
10.8.3 | D-03.02.01 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3 | 1.56 | 0 | 0
10.8.4 | D-10.09.01 | Ułożenie rur osłonowych stalowych Fi 355 mm | m | 71.4 | 0 | 0
10.9 | Element | Przykanaliki - roboty ziemne - zasypy
10.9.1 | D-02.03.01 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu III-IV | m3 | 52.37 | 0 | 0
10.9.2 | D-02.03.01 | Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 9.24 | 0 | 0
10.10 | Element | Wyloty z kanaliacji W4 i W5
10.10.1 | D-06.01.01 | Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów, elementy betonowe o objętości do 1.0 m3- ława betonowa pod wylot | m3 | 0.2 | 0 | 0
10.10.2 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowów, brukiem z kamienia łamanego na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 1.5 | 0 | 0
10.11 | Element | Wyloty z przykanalików WR 8 szt
| D-06.01.01 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10 cm | m2 | 23.2 | 0 | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0
Podatek VAT - 23% | [5 empty] | 0
Ogółem wartość kosztorysowa robót | [5 empty] | 0
…………………………………………………………
podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy