## Kosztorys ofertowy
Formularz 2.3. do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY WARIANTOWY na zamówienie pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza - Radom (III Etap) na terenie gminy Jastrzębia, na odcinku długości 582 m od km 17+918 do km 18+500
L.p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość [zł]
SST CPV | 01.00.00 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
| 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1 | 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza, | km | 0.58 | 0 | 0
| 01.02.01 | Usunięcie drzew lub krzaków w warunkach normalnych
2 | 01.02.01 | Ścinanie drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny | szt. | 9 | 0 | 0
3 | 01.02.01 | Ścinanie drzew o średnicy 56-65 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny | szt. | 1 | 0 | 0
| 01.02.01 | Karczowanie krzaków lub zagajników
4 | 01.02.01 | Karczowanie krzaków i poszycia ilości sztuk 1000/ha | ha | 0.01 | 0 | 0
| 01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu /darniny/
5 | 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 10 cm | m2 | 3497.4 | 0 | 0
| 01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
6 | 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej, grubość nawierzchni 12 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki | m2 | 3767 | 0 | 0
7 | 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki | m2 | 56 | 0 | 0
8 | 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 60 | 0 | 0
9 | 01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki | m2 | 136 | 0 | 0
10 | 01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 16 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki | m2 | 3767 | 0 | 0
11 | 01.02.04 | Rozebranie części przelotowej przepustów pod koroną drogi i zjazdami z rur betonowych o średnicy ø40-80 cm z uprzednim odkopaniem przepustów oraz wywiezieniem materiału z rozbiórki | m | 51.3 | 0 | 0
12 | 01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych z betonu dla przepustów z wywiezieniem materiału z rozbiórki | szt | 2 | 0 | 0
13 | 01.02.04 | Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych. Materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania należy przekazać Zamawiającemu | szt. | 9 | 0 | 0
14 | 01.02.04 | Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych. Materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania należy przekazać Zamawiającemu. | szt. | 9 | 0 | 0
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | [5 empty] | 0
SST CPV | 02.00.00 45100000-8 | ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby
| 02.01.01 | Wykonanie wykopów
15 | 02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-VI z transportem urobku. Wykop do ponownego wykorzystania jako nasyp. | m3 | 578.6 | 0 | 0
| 02.03.01 | Wykonanie nasypów
16 | 02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Urobek pozyskany z wykopu. | m3 | 143.8 | 0 | 0
ROBOTY ZIEMNE | [5 empty] | 0
SST CPV | 04.00.00 45233000-9 | PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
| 04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
17 | 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie | m2 | 4859 | 0 | 0
| 04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
18 | 04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie | m2 | 15781 | 0 | 0
19 | 04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 15781 | 0 | 0
| 04.04.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
20 |  | Wykonanie podbudowy metodą recyklingu wgłębnego na miejscu z dodatkiem cementu i środka EN-1 gr w- wy 35 cm | m2 | 4364 | 0 | 0
| 04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
21 | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 4274 | 0 | 0
| 04.05.01 | Podłoże gruntowe ulepszone, podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem
22 | 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=1,5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 383 | 0 | 0
23 | 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 112 | 0 | 0
| 04.07.01 | Podbudowy z betonu asfaltowego
24 | 04.07.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, gr. warstwy po zagęszczeniu 8cm | m2 | 4089 | 0 | 0
PODBUDOWY | [5 empty] | 0
SST CPV | 05.00.00 45233000-9 | NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
| 06.03.01 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy
25 | 06.03.01 | Wykonanie nawierzchni żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu do 30cm | m2 | 324.2 | 0 | 0
26 | 06.03.01 | Wykonanie nawierzchni żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1157.75 | 0 | 0
| 05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego
27 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 4015 | 0 | 0
28 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 3959 | 0 | 0
| 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
29 | 05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 112 | 0 | 0
NAWIERZCHNIE | [5 empty] | 0
SST CPV | 06.00.00 45233000-9 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
| 06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków
30 | 06.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej | m2 | 1458.5 | 0 | 0
31 | 06.01.01 | Umocnienie dna rowów i ścieków korytkami betonowymi typu mulda | m | 160 | 0 | 0
32 | 06.01.01 | Umocnienie dna rowów i ścieków korytkami żelbetowymi typu skrzynkowego | m | 90 | 0 | 0
33 | 06.01.01 | Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm (35kg/szt.). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka cementowo-piaskowa 5cm | m2 | 234 | 0 | 0
34 | 06.02.01 | Ułożenie przepustów rurowych betonowych średnicy 40 cm pod zjazdami i skrzyżowaniami | m | 114.5 | 0 | 0
35 | 06.02.01 | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów o średnicy 40 cm pod zjazdami i skrzyżowaniami | szt. | 32 | 0 | 0
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | [5 empty] | 0
STWiORB CPV | 07.00.00 45233000-9 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
| 07.01.01 | Oznakowanie poziome
36 | 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe | m2 | 95.06 | 0 | 0
37 | 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)- linie przerywane | m2 | 39.15 | 0 | 0
38 | 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)) - linie na skrzyżowaniach i przejściach | m2 | 17.64 | 0 | 0
| 07.02.01 | Oznakowanie pionowe
39 | 07.02.01 | Ustawienie słupków stalowych dla znaków drogowych | szt. | 9 | 0 | 0
40 | 07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (folia I generacji) | szt. | 8 | 0 | 0
41 | 07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (folia II generacji) | szt. | 1 | 0 | 0
42 | 07.02.01 | Ustawienie słupków prowadzących U-1a | szt. | 2 | 0 | 0
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | [5 empty] | 0
SST CPV | 08.00.00 45233000-0 | ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
| 08.01.01 | Krawężniki betonowe
43 | 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x25 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu | m | 35 | 0 | 0
44 | 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu | m | 237 | 0 | 0
| 08.02.02 | Chodniki z brukowej kostki betonowej
45 | 08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 383 | 0 | 0
| 08.03.01 | Betowe obrzeża chodnikowe
46 | 08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 175 | 0 | 0
ELEMENTY ULIC | [5 empty] | 0
KANALIZACJA DESZCZOWA
Roboty ziemne - wykopy
47 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład , głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 282.25 | 0 | 0
48 | D-02.01.01 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 10.34 | 0 | 0
49 | D-02.01.01 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych wraz z umocnieniem z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 39.47 | 0 | 0
Roboty montażowe
50 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm | m3 | 35.2 | 0 | 0
51 | D.03.02.01 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm | m | 9.29 | 0 | 0
52 | D-03.02.01 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 400 mm | m | 76.3 | 0 | 0
53 | D-03.02.01 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3 | 100.72 | 0 | 0
Studzienki rewizyjne fi 1200mm
54 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm | m3 | 2.36 | 0 | 0
55 | D-03.02.01 | Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych fi1200 w gotowych wykopach o gł. 2 m | szt | 5 | 0 | 0
56 | D-03.02.01 | Studnie kanalizacyjne systemowe, wyposażenie studni prefabrykowanej (pokrywa nadstudzienna 1200/600mm, właz żeliwny klasy D) | kpl | 5 | 0 | 0
Studnie wlotowo osadnikowe 1500x1500
57 | D-03.02.01 | Studnia wlotowo osadnikowa z włazem żeliwnym i kratą wlotową w gotowym wykopie | szt | 2 | 0 | 0
Roboty ziemne - zasypy
58 | D-02.03.01 | Zasypanie wykopów podłużnych, grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu III-IV | m3 | 139.74 | 0 | 0
59 | D-02.03.01 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 24.66 | 0 | 0
60 | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III | m3 | 164.4 | 0 | 0
STUDZIENKI WODOŚCIEKOWE
Roboty ziemne - wykopy pod studzienki
61 | D-02.01.01 | Cięcie nawierzchnia na głębokość 5 cm | mb | 29 | 0 | 0
62 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 9.05 | 0 | 0
63 | D-02.01.01 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia wykopu, z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 1.6 | 0 | 0
Roboty montażowe
64 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm | m3 | 0.75 | 0 | 0
65 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu | szt | 5 | 0 | 0
66 | D-03.02.01 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 20 cm | szt | 5 | 0 | 0
Roboty ziemne - wykopy pod przykanaliki
67 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 9.26 | 0 | 0
68 | D-02.01.01 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia wykopu, z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 1.63 | 0 | 0
Roboty montażowe
69 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm | m3 | 2.8 | 0 | 0
70 | D-03.02.01 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm | m | 14 | 0 | 0
71 | D-03.02.01 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek | m3 | 2.8 | 0 | 0
Roboty ziemnne - zasypy
72 | D-02.03.01 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu III-IV | m3 | 11.5 | 0 | 0
73 | D-02.03.01 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 2 | 0 | 0
74 | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III | m3 | 13.5 | 0 | 0
Wyloty
Wyloty z kanalizacji
75 | D-06.01.01 | Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów, elementy betonowe o objętości do 1.0 m3- ława betonowa pod wylot | m3 | 0.2 | 0 | 0
76 | D-06.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowów, brukiem z kamienia łamanego na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 1.5 | 0 | 0
KANALIZACJA DESZCZOWA | [5 empty] | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0
Wartość podatku VAT 23% | [5 empty] | 0
Wartość kosztorysowa brutto | [5 empty] | 0
……………………………………………………...……………………………
podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy